## Detalle1
Detalles para Cuenta de Nombre del requerimiento - Gerencia: Banca Digital, Mes_Cronograma: 2027 - 3, Estado Evaluación de Iniciativas: Pendiente de Atención
Nombre del requerimiento | Prioridad | Orden de Atención | Esfuerzo Estimado Desarrollo | Tamaño | Gerencia | Subgerencia | Sección | Memorando 2026 | Tiene Anexo 2 | Categoría | Estado Evaluación de Iniciativas | Seccion TI | Responsable de atención | Gestor | Comentario | Comienzo Desarrollo | Fin Desarrollo | Comienzo Calidad | Fin Calidad | Comienzo Producción | Fin Producción | Días Calendario | Hay Fecha Inicio | Tiene esfuerzo | Indicador Fechas | Mes_Cronograma
Adecuación del no cobro de comisión por reposición de Tarjeta de Débito por bloqueos de fraude | 1 | 14 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Omar Sarmiento |  | 2026-10-06 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 178 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3
Visa Mandatorio - Autorizaciones parciales para las transacciones AFT | 1 | 2 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 -2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-07-01 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2027-03-02 | 2027-03-09 | 2027-03-23 | 265 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3
Solicitud de Notificaciones | 1 | Por definir | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000518 - 2025-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento |  | 2026-07-01 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2027-03-02 | 2027-03-09 | 2027-03-23 | 265 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3

## ResumenTemporal
Tabla 1 - Requerimientos que cuentan con anexo 2 por gerencias | Tiene Anexo 2 ¿? |  |  |  |  | Tabla 3 - Categorias de los requerimientos por gerencias | Categoría
Gerencia | No | Sí | Total general |  |  | Gerencia | Correctivo | Evolutivo | Normativo | Recomendación | (en blanco) | Mandatorio | Total general
Banca Digital | 1 | 50 | 51 |  |  | Banca Digital | 5 | 13 | 7 | 9 | 1 | 16 | 51
Finanzas y Tesorería |  | 6 | 6 |  |  | Finanzas y Tesorería |  | 1 | 5 |  |  |  | 6
Operaciones |  | 42 | 42 |  |  | Operaciones | 2 | 15 | 1 | 24 |  |  | 42
OPLAFT |  | 2 | 2 |  |  | OPLAFT |  | 2 |  |  |  |  | 2
Productos e Inclusión Financiera |  | 16 | 16 |  |  | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 5 | 4 | 6 |  |  | 16
Red de Agencias |  | 2 | 2 |  |  | Red de Agencias |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
Riesgos |  | 6 | 6 |  |  | Riesgos |  |  | 3 | 3 |  |  | 6
Innovación y Transformación Digital |  | 1 | 1 |  |  | Innovación y Transformación Digital |  |  | 1 |  |  |  | 1
Administración y Logistica |  | 2 | 2 |  |  | Administración y Logistica |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
Total general | 1 | 127 | 128 |  |  | Total general | 8 | 38 | 23 | 42 | 1 | 16 | 128
Tabla 4 - Requerimientos según su tamaño y gerencia | Tamaño
Gerencia | Grande | Mediano | Pequeño | No definido | Extra Grande | Proyecto | Total general
Banca Digital | 11 | 29 | 7 | 4 |  |  | 51
Finanzas y Tesorería | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 6
Operaciones | 8 | 18 | 3 | 6 | 7 |  | 42
OPLAFT |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
Productos e Inclusión Financiera |  | 11 | 2 |  | 3 |  | 16
Red de Agencias |  | 1 |  |  |  | 1 | 2
Riesgos | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | 6
Innovación y Transformación Digital |  | 1 |  |  |  |  | 1
Administración y Logistica |  | 1 |  |  | 1 |  | 2
Total general | 21 | 68 | 14 | 12 | 11 | 2 | 128
Gerencia | Tabla 5 - Requerimientos según su estado y gerencia
Banca Digital | 51
Finanzas y Tesorería | 6
Operaciones | 42
OPLAFT | 2
Productos e Inclusión Financiera | 16
Red de Agencias | 2
Riesgos | 6
Innovación y Transformación Digital | 1
Administración y Logistica | 2
Total general | 128
Tabla 1 - Requerimientos que cuentan con anexo 2 por gerencias | Tiene Anexo 2 ¿? | Estado Evaluación de Iniciativas
| No | Sí |  |  |  | Total general
Gerencia | Observado | Observado | Pendiente de Atención | Por evaluar | Descartado
Banca Digital | 1 |  | 46 | 4 |  | 51
Operaciones |  | 2 | 36 | 2 | 2 | 42
Productos e Inclusión Financiera |  | 2 | 14 |  |  | 16
Riesgos |  |  | 4 | 2 |  | 6
Finanzas y Tesorería |  |  | 6 |  |  | 6
Administración y Logistica |  |  | 2 |  |  | 2
OPLAFT |  |  | 2 |  |  | 2
Red de Agencias |  |  | 2 |  |  | 2
Innovación y Transformación Digital |  |  | 1 |  |  | 1
Total general | 1 | 4 | 113 | 8 | 2 | 128
Tiene Anexo 2 ¿? | Sí
Tabla 1 - Requerimientos que cuentan con anexo 2 por gerencias | Categoría
Gerencia | Correctivo | Evolutivo | Mandatorio | Normativo | Recomendación | Total general
Banca Digital | 5 | 13 | 16 | 7 | 9 | 50
Operaciones | 2 | 15 |  | 1 | 24 | 42
Productos e Inclusión Financiera | 1 | 5 |  | 4 | 6 | 16
Riesgos |  |  |  | 3 | 3 | 6
Finanzas y Tesorería |  | 1 |  | 5 |  | 6
Administración y Logistica |  | 1 |  | 1 |  | 2
OPLAFT |  | 2 |  |  |  | 2
Red de Agencias |  | 1 |  | 1 |  | 2
Innovación y Transformación Digital |  |  |  | 1 |  | 1
Total general | 8 | 38 | 16 | 23 | 42 | 127
Tiene Anexo 2 | Sí
Estado Evaluación de Iniciativas | Pendiente de Atención
Cuenta de Nombre del requerimiento | Mes_Cronograma | [17 empty] | GERENCIAS | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | Por Definir | Total general
Gerencia | 2026 - 10 | 2026 - 11 | 2026 - 12 | 2026 - 9 | 2027 - 1 | 2027 - 10 | 2027 - 11 | 2027 - 12 | 2027 - 2 | 2027 - 3 | 2027 - 4 | 2027 - 5 | 2027 - 6 | 2027 - 7 | 2027 - 8 | 2028 - 2 | 2028 - 5 | Total general |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3ro Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3ro Trimestre | 4to Trimestre | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3ro Trimestre | 4to Trimestre
Administración y Logistica |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2 | Operaciones |  |  | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 36 | bar: 2027 - 6
Banca Digital | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 |  |  |  | 2027 - 2: 8; 2027 - 3: 7; 2027 - 4: 9; 2027 - 5: 2; 2027 - 6: 1 | 46 | Banca Digital |  |  | 4 | 8 | 22 | 12 | [7 empty] | 46
Finanzas y Tesorería |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 6 | Productos e Inclusión Financiera |  |  |  | 2 | 6 | 4 | 2 | [6 empty] | 14 | bar: 2027 - 3 to 2027 - 4
Innovación y Transformación Digital | [17 empty] | 1 | Finanzas y Tesorería |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 6 | bar: 2027 - 4
Operaciones | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |  | 1 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | Riesgos |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 6
OPLAFT | [17 empty] | 2 | Red de Agencias |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 | bar: 2027 - 2; 2027 - 5
Productos e Inclusión Financiera | 1 | 1 |  |  | 6 |  |  |  | 2027 - 4: 2; 2027 - 5: 2; 2027 - 7: 2 | 14 | Administración y Logistica |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
Red de Agencias | [17 empty] | 2 | OPLAFT |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | bar: 2027 - 2; 2027 - 8
Riesgos |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 4 | Innovación y Transformación Digital | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | bar: 2027 - 3; 2027 - 5
Total general | 4 | 3 | 8 | 7 | 23 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 113 | Total general | 0 | 0 | 7 | 15 | 49 | 29 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 115
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## PRIORIDAD UNO
[16 empty] | Leyenda - Comienzo Desarrollo |  |  | Leyenda - Fechas
Total = 128 | [15 empty] | 🟠: Tamaño no definido. |  | ⚠️Error: No está registrado en hoja "Cálculos Manual".
🟣: Iniciativa es un proyecto.
Nombre del requerimiento | Prioridad | Orden de Atención | Esfuerzo Estimado Desarrollo | Tamaño | Gerencia | Subgerencia | Sección | Memorando 2026 | Tiene Anexo 2 | Categoría | Estado Evaluación de Iniciativas | Seccion TI | Responsable de atención | Gestor | Comentario | Comienzo Desarrollo | Fin Desarrollo | Comienzo Calidad | Fin Calidad | Comienzo Producción | Fin Producción | Días Calendario | Hay Fecha Inicio | Tiene esfuerzo | Indicador Fechas | Mes_Cronograma | Backlog ID
Vulnerabilidad en la plataforma Pagalo.pe reportada por el equipo de Seguridad Informatica en la descarga de comprobantes de pago | 1 | 4 | 1 mes | Pequeño | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000120 - 2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Eduardo Cárdenas | Omar Sarmiento | [8 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | No está
Visa Mandatorio - Autorizaciones parciales para las transacciones AFT | 1 | 2 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 -2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-07-01 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2027-03-02 | 2027-03-09 | 2027-03-23 | 265 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | 3327
VCX el cual reemplaza al edit package - Mandatorio Visa | 1 | 6 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 -2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-04-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 181 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2026 - 9 | No está
Transferencias Inmediatas Masivas vía CCE | 1 | 14 | 4 meses | Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000166 - 2025-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño | Anexo 2 indica que es un requerimiento evolutivo. | 2026-08-17 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-04-14 | 2027-04-21 | 2027-05-05 | 261 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3227
Transferencias a contacto hacia Cuentas BN con consulta en Directorio Interno BN (SIX/STI) | 1 | 37 | No definido | No definido | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000022 - 2026-BN/3116 | Sí | Evolutivo | Observado | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Junior Quicaño | El tiempo estimado de implementación debe ser evaluado por el Proveedor Novatronic, coordinar con el área usuaria. Una vez nos confirmen la planificación de atención, estimaremos los plazos de atencion BN. | [7 empty] | Sin Fecha | Sin esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | No está
Tasas preferenciales para Tarjeta de Crédito | 1 | 14 | 3 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Tarjeta de Crédito | No | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto / Fiorella Galvan | Milagros Huamani |  | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Solución integral a los casos de duplicidad de apertura de cuentas de Ahorro y casos de clientes sin datos y cuentas cruzadas | 1 | 19 | 3 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Apertura de Cuentas | MEMORANDO N° 00000364 - 2026-BN/3111 (Decía 2025) | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Jhonny Rooca / Norma Fukunaga | Junior Quicaño | Recomendación: Falta sello. | 2026-07-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 182 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Solicitud de Notificaciones | 1 | 1 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000518 - 2025-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento |  | 2026-07-01 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2027-03-02 | 2027-03-09 | 2027-03-23 | 265 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | 3141
Solicita implementar cobro de comisión Adquirente Internacional VISA por uso en canal ATM del BN (Consultas y Retiros) | 1 | 9 | 4 Meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 - 2026-BN/3251 | Sí | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-09-01 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 261 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | 3200
Sistema Antifraude en el servicio de Transferencias Interbancarias Inmediatas e Interoperabilidad | 1 | 20 | 3 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000020 - 2026-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Monica Campana | Junior Quicaño | El área usuaria priorizó su atención antes de iniciar el requerimiento de Masivas. Anexo 2 dice evolutivo. | 2026-06-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 179 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟠 Por vencer | 2026 - 12 | No está
SIRE Registro de Libro Diario | 1 | 3 | 1 mes | Pequeño | Finanzas y Tesorería | Contabilidad | Centralización y Procesamiento Contable | MEMORANDO N° 00000006 - 2026-BN6215 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Emerson Quecara | Juan Carlos Zavaleta | Equipo técnico en elaboración de crnograma | 2026-06-10 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2026 - 9 | 3265
Separación funcional operativa contable de las remesas ATMs BN e islas Lima entre las Secciones Caja y Canales Presenciales. | 1 | 43 | 7 meses | Extra Grande | Operaciones | Subgerencia Caja y Valores | Caja y Valores en Custodia | MEMORANDO N° 00000034 - 2026-BN/3131 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Ricardo Cuba | Junior Quicaño |  | 2026-10-05 | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 2027-08-11 | 2027-08-18 | 2027-08-25 | 324 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 8 | 3247
Rporte mensual de saldos de prestamos Multired conforme a los lineamientos del 16c Ratio de Financiación Neta estable | 1 | 6 | 2 meses | Mediano | Riesgos | Riesgos Crediticios y Financieros | Riesgos Financieros | MEMORANDO N° 00000024 - 2026-BN/2193 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | María Barboza |  | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Reverso automático en el canal Agente BN | 1 | 1 | 2 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 -2026-BN/3251 | Sí | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | Backlog ID. 3194 | 2026-08-01 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 178 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | 3194
Requerimiento de incorporación del control dual biométrico en las transacciones del servicio de giros 7510, 7600, 7700 y 7800. Se requiere implementación para atender recomendación de OAI. | 1 | 9 | 3 meses | Mediano | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Recaudación y Corresponsalía | MEMORANDO N° 00000029 - 2026-BN/3243 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | Junior Quicaño | Recomendación: Sellado. | 2026-06-01 | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2026 - 11 | 3241
Reportes por operaciones de reposicion de tarjetas en la red de agencias | 1 | 17 | 2 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 -2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Omar Sarmiento |  | 2026-08-04 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | 3349
Reporteria de transacciones - 0208, 0201, 0210 | 1 | 2 | 3 meses | Mediano | Red de Agencias | Red de Agencias | Red de Agencias | MEMORANDO N° 00000322 - 2026-BN/9700 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | María Barboza |  | 2026-09-01 | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2027-02-10 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | No está
Reporte NRT Control del Fraude | 1 | Por definir | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000002 - 2026-BN/3252 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | No tiene definido Orden de Atención | 2026-07-01 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | 181 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 12 | 3187
Reporte detallado de las notificacion de la comunciaciones por transacciones en ATMs | 1 | 11 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 -2026-BN/3251 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Eduardo Cárdenas | Omar Sarmiento |  | 2026-11-10 | 2027-02-16 | 2027-02-23 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3196
Reporte detallado de las notificacion de la comunciaciones por transacciones en Agente BN | 1 | 11 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 -2026-BN/3251 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Eduardo Cárdenas | Omar Sarmiento |  | 2026-11-03 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3197
Reporte de Modificaciones de datos de clientes - AUDITORIA EXTERNA | 1 | 27 | 2 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Apertura de Cuentas | MEMORANDO N° 00000142 - 2026-BN/3111 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño | El Anexo 2 indica Evolutivo. | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Reporte de la funcionalidad del Canal ATM | 1 | 5 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 -2026-BN/3251 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Herbert Rojas | Omar Sarmiento |  | 2026-08-18 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2027-01-27 | 2027-02-03 | 2027-02-10 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | No está
Reporte de la funcionalidad del Canal Agente BN | 1 | 5 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 -2026-BN/3251 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-08-18 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2027-01-27 | 2027-02-03 | 2027-02-10 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3333
Reporte de Clientes con clave de internet | 1 | 1 | 1 mes | Pequeño | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000130 - 2026-BN-3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | Backlog ID. 3355 | 2026-06-08 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2026 - 9 | 3355
Reporte de accesos al sistema de Emulación - DA00 | 1 | Por definir | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Mesa de Ayuda | MEMORANDO N° 00000045 - 2026-BN/3151 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Omar Sarmiento |  | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | Revisar 3144
Reporte de Accesos al Sistema BDUC | 1 | 3 |  | No definido | Banca Digital | Canales Alternos | Mesa de Ayuda | MEMORANDO N° 00000045 - 2026-BN/3151 | Sí | Recomendación | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Jhonny Rooca | Omar Sarmiento | [8 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | No está
Renovación Préstamos Canales Banca Movil, Banca Internet | 1 | 4 | 3 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Préstamo Multired | MEMORANDO N° 00000084 - 2026-BN/3347 | Sí | Recomendación | Observado | Soluciones Digitales | Marilú Cordova | Milagros Huamani | Gerencia TI indicó que no se debe de desarrollar ninguna funcionabilidad nueva en las aplicaciones actules de Banca Movil y Homebankig. | [7 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | No está
Registro de Entidad 0813 - CMAC Tacna en el sistema de transferencias Interbancarias e Interoperabilidad CCE | 1 | 22 | 1 mes | Pequeño | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000140 - 2025-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Monica Campana | Junior Quicaño | Anexo 2 dice evolutivo. | 2026-06-01 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2026 - 9 | No está
Reclasificación codigo 82 | 1 | 3 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 - 2026-BN/3251 | Sí | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-09-01 | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2027-02-10 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | No está
Realizar la inscripción de nuevos códigos y conceptos de pagos de la Universidad Nacional de Piura, así como cambiar las denominaciones señaladas. | 1 | 45 | 1 mes | Pequeño | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Recaudación y Corresponsalía | MEMORANDO N° 00000018 - 2026-BN/3243 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | Junior Quicaño | Rutinario , solcitar aprobación tiene trámite 2025-T0901 | 2026-06-01 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2026 - 9 | No está
Procesamiento de Credit Voucher and Merchandise Return | 1 | 8 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | La estimacion es realizada mediante el correo de maribel del viernes 15/05/2026 17:19 22/05/2026 En reunión con el área usuaria se informó que el anexo referenciado debe ser actualizado y dividido Tenía fecha de inicio 29/09/2026 pero no tiene anexo 2 | 2026-09-29 | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | 3340
Perdida de llaves Red de ATMs (Cód. 55) | 1 | 3 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 - 2026-BN/3251 | Sí | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-07-01 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | 181 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 12 | No está
Pago electronico para embargos SUNAT, SUNAT-MEF-BN iniciaron acuerdos a fin de implementar el pago electónico para embargos de retenciones notificados por los ejecutores coactivos de la SUNAT a las unidades ejecutoras del sector público | 1 | 30 | 3 meses | Mediano | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Recaudación y Corresponsalía | MEMORANDO N° 00000255 - 2025-BN/3243 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño |  | 2026-07-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 182 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | 3135
Nueva transacción para el control de Ingresos y devoluciones de Garantías | 1 | 2 | No definido | No definido | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Recaudación y Corresponsalía | MEMORANDO N° 00000028 - 2026-BN/3243 | Sí | Recomendación | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda | Junior Quicaño | El requerimiento debe ser evaluado por el equipo de Construcción, se coordinará con Eduardo Cardenas para desiganar analista o supervisior responsable de atención. | [7 empty] | Sin Fecha | Sin esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | 3236
Nueva estructura para la Apertura de cuentas de ahorro Masivas e Individuales | 1 | 31 | 6 meses | Extra Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Apertura de Cuentas | MEMORANDO N° 00000150 - 2026-BN/3111 | Sí | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño |  | 2027-01-04 | 2027-08-18 | 2027-08-25 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 322 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 11 | 3230
Notificación de Operaciones de Retiro con tarjeta de Débito, crédito y transacciones que deben generar alertas – Canal Ventanilla | 1 | 1 | 9 meses | Proyecto | Red de Agencias | Red de Agencias | Red de Agencias | MEMORANDO N° 00000321 - 2026-BN/9700 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | María Barboza | Se atenderá con la FBS | 2026-09-01 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-08-06 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 356 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 8 | No está
Modificar regla de Negocio respecto al cobro de ITF EN OPERACIONES DE TRNASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL MISMO TITULAR(Mismo Banco e Interbancarias) | 1 | 5 | 4 meses | Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000180 - 2025-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Adolfo Escobar | Junior Quicaño | Anexo 2 sale correctivo. | 2026-08-03 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-22 | 262 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3224
Modificar información que se envía a los beneficiarios a través de mensajes SMS por abonos de Transferencias Interbancarias Inmediatas de entrada | 1 | 7 | No definido | No definido | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000174 - 2025-BN/3116 | Sí | Normativo | Observado | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Junior Quicaño | El tiempo estimado de implementación debe ser evaluado por el Proveedor Novatronic, coordinar con el área usuaria. Una vez nos confirmen la planificación de atención, estimaremos los plazos de atencion BN. | [7 empty] | Sin Fecha | Sin esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | 3240
Modificación en la metodología de la capacidad de pago en la admisión del Préstamo Multired | 1 | 10 | 6 meses | Extra Grande | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Préstamo Multired | No | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galvan / Waldo Basurto | Milagros Huamani |  | 2026-09-01 | 2027-04-14 | 2027-04-21 | 2027-07-01 | 2027-07-09 | 2027-07-16 | 318 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 7 | No está
Modificación de las secuencias FISA de las Bóvedas de Tránsito BTs Hermes y Prosegur Lima | 1 | 44 | No definido | No definido | Operaciones | Subgerencia Caja y Valores | Caja y Valores en Custodia | MEMORANDO N° 00000035 - 2026-BN/3131 | Sí | Evolutivo | Descartado | Sistemas Administrativos | Ricardo Cuba | Junior Quicaño | Se devolverá el requerimiento, el alcance del anexo 2 debe ser divido y modificado. | [7 empty] | Sin Fecha | Sin esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | 3248
Modificación de la Transacciones del cobro del proceso de Emisión y Reposición de Tarjeta de Débito | 1 | 15 |  | No definido | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000120 - 2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Omar Sarmiento | [8 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | Revisar 3111
MN: Proyecto migración y actualización CIIU REV. 4 - apertura de cuentas masivas | 1 | 42 | 2 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Apertura de Cuentas | MEMORANDO N° 00000567 - 2025-BN/3111 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño |  | 2027-12-06 | 2028-03-09 | 2028-03-16 | 2028-05-11 | 2028-05-18 | 2028-05-25 | 171 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2028 - 5 | 3246
Migración y actualización de CIIU actual a la codificación CIIU rev4 en la BDUC y aplicativos bases Fase II - B | 1 | 8 | 3 meses | Mediano | Finanzas y Tesorería | Estudios Económicos y Financieros | Estadistica y Estudios Económicos | No | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Juan Carlos Zavaleta |  | 2027-07-01 | 2027-10-12 | 2027-10-19 | 2027-12-17 | 2027-12-24 | 2027-12-31 | 183 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 12 | No está
Migración y actualización de CIIU actual a la codificación CIIU rev4 en la BDUC y aplicativos bases Fase II - A | 1 | 7 | 3 meses | Mediano | Finanzas y Tesorería | Estudios Económicos y Financieros | Estadistica y Estudios Económicos | No | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Juan Carlos Zavaleta |  | 2027-07-01 | 2027-10-12 | 2027-10-19 | 2027-12-17 | 2027-12-24 | 2027-12-31 | 183 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 12 | No está
Merchant Credit | 1 | 8 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | FALTA LA FIRMA DEL GERENTE | 2026-09-01 | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2027-02-10 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3338
Mejoras Módulo de Inventario Sección Almacén | 1 | 2 | 6 mes | Extra Grande | Administración y Logistica | Servicios | Almacen | MEMORANDO N° 00000039 - 2026-BN/2627 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Emerson Quecara | María Barboza |  | 2026-08-06 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | 2027-06-04 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 319 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 6 | No está
Mejorar la estabilidad operativa de sistema de alertamiento AS VF | 1 | 3 | 3 meses | Mediano | Riesgos | Prevención del Fraude | Monitoreo y Respuesta | MEMORANDO N° 00000006 - 2026-BN/2212 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | David Coca | María Barboza |  | 2026-10-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 180 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | No está
Mejorar el Proceso de Apertura de Cuentas masivas e individuales en BDUC | 1 | 38 | 6 meses | Extra Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Apertura de Cuentas | MEMORANDO N° 00000362 - 2025-BN/3111 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño |  | 2027-06-28 | 2028-02-11 | 2028-02-18 | 2028-04-28 | 2028-05-05 | 2028-05-12 | 319 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2028 - 5 | 3244
mejora integral en el apliucativo SIVC(Sistema de Valores en custodia) Operativo/Legal | 1 | 23 | 6 meses | Extra Grande | Operaciones | Subgerencia Caja y Valores | Caja y Valores en Custodia | MEMORANDO N° 00000218 - 2025-BN/3131 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Jorge Mora | Junior Quicaño | Anexo 2 indica evolutivo. | 2026-09-07 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2027-07-08 | 2027-07-15 | 2027-07-22 | 318 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 7 | 3238
Mejora en el otorgamiento de Tarjeta de Crédito | 1 | 9 | 3 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Tarjeta de Crédito | No | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto / Fiorella Galvan | Milagros Huamani |  | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Mejora del Reporte 36 - Auditroia Externa | 1 | 2 | 1 mes | Pequeño | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Préstamo Multired | MEMORANDO N° 00000084 - 2026-BN/3347 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto / Fiorella Galvan | Milagros Huamani |  | 2026-08-03 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 107 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 11 | 3253
Mapeo de códigos status en Esplink" para NCR | 1 | 3 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 - 2026-BN/3251 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-08-01 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-04-21 | 263 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3198
Mapeo de códigos status en Esplink" para Diebold | 1 | 3 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 - 2026-BN/3251 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-08-01 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-04-21 | 263 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3199
Mantenimiento de simuladores web de Préstamos Multired, Tarjeta de Crédito y Crédito Hipotecario. | 1 | 2 | 4 meses | Grande | Finanzas y Tesorería | Estudios económicos y financieros | Estudios Financieros | MEMORANDO N° 00000018 - 2026-BN/3443 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Juan Carlos Zavaleta |  | 2026-08-03 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-22 | 262 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3352
Mantenimiento a la opción en Host para realizar el Cambio de Situación Cuentas Corrientes | 1 | 34 | 2 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Administración de Cuentas y Pagaduría | MEMORANDO N° 00000216 - 2026 BN/3191 | Sí | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Maribel Medina | Junior Quicaño |  | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | 3235
Mandatorio - Reemplazo del Edit Package - Cambio a las tablas ARDEF | 1 | 6 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | La estimacion es realizada mediante el correo de maribel del viernes 15/05/2026 17:19 Pendiente de Eavlaución del Usuario. | 2026-09-15 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | 3334
Libro de Reclamaciòn Digital | 1 | 1 | 1 mes | Pequeño | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento |  | 2026-06-01 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2026 - 9 | 3325
Levantamiento del Secreto Bancario para Extorsionadores - Generación de Información de Canales Virtuales para subida al Big Data | 1 | 28 | 2 meses | Mediano | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Depósitos Judiciales y Administrativos | MEMORANDO N° 00000010 - 2026-BN/3212 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Luis Almeyda | Junior Quicaño |  | 2026-07-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 2027-01-04 | 182 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 12 | 3228
Integracion sistema prevencion de fraudes - data lake | 1 | 7 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 - 2026-BN/3251 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-07-01 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | 181 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 12 | 3335
INCORPORACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES NACIONALES EN EL CANAL PÁGALO PE. | 1 | 1 | 1 mes | Pequeño | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000114 - 2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda / Angela Rissco | Omar Sarmiento |  | 2026-08-03 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 107 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 11 | 3351
Incorporación de cuenta corriente a entidad 0085 Fondo Mi Vivienda Txn 0553 | 1 | 47 | 1 mes | Pequeño | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Recaudación y Corresponsalía | MEMORANDO N° 00000272 - 2025- BN/3243 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño |  | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 10 | 3250
Inclusión de Nuevas cuentas contables para las contabilizaciones de tres tipos de custodias de Pagares: IFISGobierno Subnacional y Gobierno Nacional | 1 | 24 | 4 meses | Grande | Operaciones | Subgerencia Caja y Valores | Caja y Valores en Custodia | MEMORANDO N° 00000217 - 2025-BN/3131 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño | Recomendación: Falta sello. | 2026-09-07 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-05-05 | 2027-05-12 | 2027-05-26 | 261 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | 3239
Incidencias con el Seguro desgravamen Crédito Hipotecario | 1 | 16 | 2 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Crédito Hipotecario | No | Sí | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Javier Urquiaga | Milagros Huamani |  | 2027-02-04 | 2027-05-11 | 2027-05-18 | 2027-07-15 | 2027-07-22 | 2027-08-03 | 180 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 7 | No está
Implementar mandatorio Visa Account Name Inquiry | 1 | 4 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-06-01 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 266 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2027 - 2 | 3330
Implementar el servicio de cobranza de la Oficina de Normalizaciòn Previsional - ONP en el canal Ventanilla y Pàgalo.pe (APP y Web) Modalidad: En Linea | 1 | 2 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda / Fiorella Galvan / Angela Rissco | Omar Sarmiento |  | 2026-09-01 | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2027-02-10 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3326
Implementación transacción múltiple tranferencias internas en Saraweb | 1 | 41 | 4 meses | Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Administración de Cuentas y Pagaduría | MEMORANDO N° 00000213 - 2026 BN/3191 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Adolfo Escobar | Junior Quicaño |  | 2026-09-01 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 261 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | 3245
Implementación transacción múltiple para adelanto, prepago o cancelación de Préstamos Multired, Crédito Hipotecario o pago de Tarjeta de Crédito. | 1 | 46 | 6 meses | Extra Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Administración de Cuentas y Pagaduría | MEMORANDO N° 00000214 - 2026 BN/3191 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño |  | 2026-09-07 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2027-07-08 | 2027-07-15 | 2027-07-22 | 318 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 7 | 3249
Implementación modalidad cobranza en línea de la Empresa de Electricidad Electro Sur Tacna. l 19.06.2025 | 1 | 32 | 5 meses | Grande | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Recaudación y Corresponsalía | MEMORANDO N° 00000025 - 2026-BN/3243 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño | Dependencia nuevo Hub de Arquitectura | 2026-09-07 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-05-05 | 2027-05-12 | 2027-05-26 | 261 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | 3231
Implementación del RADI en su FASE II – Integración con los Sistemas del Banco para la comercialización de Seguros Optativos | 1 | 7 | 6 meses | Extra Grande | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Banca Seguros | MEMORANDO N° 00000024 - 2026-BN3345 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Milagros Huamani |  | 2026-07-06 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 322 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | 3218
Implementación del Contactless en el Switch Stratus | 1 | 13 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Presenciales | MEMORANDO N° 00000044 -2026-BN/3251 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Eduardo Cárdenas | Omar Sarmiento |  | 2026-11-03 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3193
Implementación de nueva modalidad de pago con POS en Págalo | 1 | Por definir | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000539 - 2025-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda / Angela Rissco | Omar Sarmiento | No tiene definido Orden de Atención | 2026-08-03 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-22 | 262 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3145
Implementación de la transacción 0280 "Identificación biométrica del cliente" en Saraweb como paso previo a la transacción 4509 "Afiliación a la clave dinámica". | 1 | 6 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000120 - 2026-BN/3252 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | Omar Sarmiento | Se coordinó con Rossana Rojas | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Homologación del proceso de bloqueos automaticos , entre cuentas de ahorros , cuentas ctes UOB y cuentas de proveedores | 1 | 21 | 3 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Administración de Cuentas y Pagaduría | MEMORANDO N° 00000549 - 2026-BN/3191 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Maribel Medina | Junior Quicaño | Recomendación: Falta sello. | 2026-07-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 182 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | 3251
Homologación de códigos de denegación | 1 | 12 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-07-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-12-29 | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 182 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | 3345
Homogenizar los horarios de corte de los diversos canales de atención para las 00: horas -Procesos Next Day | 1 | 35 | No definido | No definido | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Administración de Cuentas y Pagaduría | MEMORANDO N° 00000208 - 2026 BN/3191 | Sí | Evolutivo | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño | Evaluar la propuesta de Izipay relacionado a los cambios, entrega y recepción de interfaces de tarjeta entre BN - Izipay / izipay -BN (Responsable área usuaria y producción). Area usuaria gestionará una reunión para planificar su atención. | [7 empty] | Sin Fecha | Sin esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | 3242
Habilitar transacción en Saraweb para transferencias interbancarias inmediatas vía CCE con cargo a cuentas de ahorros | 1 | 18 | 4 meses | Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000111 - 2025-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas Marilu Cordova | Junior Quicaño | Opinión de Arquitectura e Infraestuctura y seguridad por el orquestador con Novatronic. Normativo. Sellado. | 2026-07-06 | 2026-12-16 | 2026-12-23 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-30 | 267 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | No está
Habilitar transacción en Saraweb para Pago Inmediato de Tarjetas de Crédito de Otros Bancos vía CCE con cargo a cuentas de ahorros | 1 | 17 | 4 meses | Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000115 - 2025-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas / Marilu Cordova | Junior Quicaño | El área usuario deberá de gestionar con Novatronic los cambios SIX ( el dueño del servicio tiene que entregar a Rossana) Normativo. Sellado. | 2026-07-06 | 2026-12-16 | 2026-12-23 | 2027-03-05 | 2027-03-12 | 2027-03-30 | 267 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | No está
Grabar códigos TRACE de Transferencias Interbancarias Inmediatas en reporte diario DPAH4050 y archivos de ahorros TPF24, DPF27 y DPF47. | 1 | 3 | 2 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000134 - 2025-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Junior Quicaño | Anexo 2 indica evolutivo. - Pre requisito con Mario Carbajo Told. | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Generar Proceso Automatico de inactivación de cheques de Gerencia MN,ME vigentes con mas de un año de emisión | 1 | 26 | 3 meses | Mediano | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Soporte Servicios Financieros | MEMORANDO N° 00000035 - 2026-BN/3241 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño |  | 2026-10-05 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 178 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | No está
Generación del Reporte Crediticio de Avales de Préstamo Multired | 1 | 11 | 1 mes | Pequeño | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Préstamo Multired | No | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galvan / Waldo Basurto | Milagros Huamani |  | 2026-07-01 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 10 | No está
Generación de archivos Planos para desembolso, Recupero y Stock de creditos de la Cartera Banca de Gobierno e IFI's de los aplicativos CRPP - CRMY | 1 | 6 | 2 meses | Mediano | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Soporte Servicios Financieros | MEMORANDO N° 00000016 - 2026-BN/3241 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Maribel Medina | Junior Quicaño | Anexo 2 indica evolutivo. | 2026-08-17 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3225
Funcionalidad en Canales App Banca Móvil y Multired Virtual para activar y desactivar las notificaciones enviadas a los clientes mediante mensaje SMS por abonos de Transferencias Interbancarias Inmediatas desde otras Entidades Financieras | 1 | 1 | 3 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000170 - 2025-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Junior Quicaño |  | 2026-06-15 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 179 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟠 Por vencer | 2026 - 12 | No está
Facturación electrónica del producto crédito Hipotecario fase 2 | 1 | 13 | 2 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Crédito Hipotecario | No | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Javier Urquiaga | Milagros Huamani |  | 2026-11-03 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | No está
Extensión período compensacion una autorización (ciertas transacciones CNP) | 1 | 8 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000093 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-08-15 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2027-04-13 | 2027-04-20 | 2027-05-04 | 262 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3336
Exportar Data de esquemas BN_SIMM y BN_SIMS a Big Data y brindar acceso para atención de pedidos INDECOPI | 1 | 4 | 1 mes | Pequeño | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000120 - 2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento |  | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 10 | No está
El mantenimiento ayudará a un adecuado registro, seguimiento y control de las líneas de crédito aprobadas que otorga el Banco a las Entidades Públicas del Gobierno Nacional y Bancos Corresponsales del Exterior. | 1 | 25 | 3 meses | Mediano | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Administración y Garantia | MEMORANDO N° 00000007 - 2026-BN/3215 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Herbert Rojas | Junior Quicaño | Recomendación: Falta sello. | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Diferenciar el tipo de comisión que aplica a los movimientos de ctas de ahorros (Consulta de Saldos, consulta de movimientos y retiro) realizados en cajeros automaticos, lo cual debe plasmar en las consultas de movimiento y los estados de cuenta. | 1 | 13 | 2 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Administración de Cuentas y Pagaduría | MEMORANDO N° 00000205 - 2026-BN/3191 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Junior Quicaño | Norma coordinará con Valdimir es por atm. Anexo 2 dice correctivo | 2026-08-17 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3226
Devolución de fondos a cuentas de origen por Transferencias Interbancarias Inmediatas no abonadas en cuentas de destino | 1 | 4 | 6 meses | Extra Grande | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Sistema de Pagos | MEMORANDO N° 00000179 - 2025-BN/3116 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Junior Quicaño | Intervien Novatronic. Es incidencia. Anexo 2 indica correctivo. | 2026-08-03 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-06-02 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 318 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 6 | 3223
Creación de Un valor en la condición laboral de BDUC, para otorgar créditos cosumo e hipotecario a clientes CAS y adecuaciones al SACH | 1 | 15 | 3 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Banca Personal | No | Sí | Recomendación | Observado | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga / Johnny Rocca | Milagros Huamani | En el anexo 2 no describen las reglas de negocio definidas para los créditos de consumo Prestamos Multired y Tarjetas de Crédito. | [7 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | Revisar 3324
Corrección reporte 2A1 Plazo residual crédito hipotecario en patrimonio efectivo riesgo de crédito | 1 | 12 | 2 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Crédito Hipotecario | No | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Javier Urquiaga | Milagros Huamani |  | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Corrección en reporte de registros de notificación de los esquemas BN_SIMM y BN_SIMS para operaciones por transferencia interbancaria inmediata (línea y contacto) través del canal Multired Virtual | 1 | 1 | 1 mes | Pequeño | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000120 - 2026-BN/3252 | Sí | Correctivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento |  | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 10 | No está
Control diario de saldos a nivel contable, operativo y del facturador por el cobro de comisiones por desembolso y recupero del servicio de locales compartidos IFIs. | 1 | 16 | 4 meses | Grande | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Soporte Servicios Financieros | MEMORANDO N° 00000018 - 2026-BN/3241 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Adolfo Escobar | Junior Quicaño | Normativo: Falta sello. | 2026-08-03 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-22 | 262 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3237
Control de Cuentas habilitadas en Agencia o Canales Digitales | 1 | 40 | 2 meses | Mediano | Operaciones | SubGerencia de Captaciones y Pagaduria | Apertura de Cuentas | MEMORANDO N° 00000582 - 2025-BN/3111 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño |  | 2027-09-06 | 2027-12-09 | 2027-12-20 | 2028-02-14 | 2028-02-21 | 2028-02-28 | 175 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2028 - 2 | 3151
Concurrente automático - BN Generación archivo maestro de Cheques | 1 | 6 | 3 meses | Mediano | Finanzas y Tesorería | Contabilidad | Pagos | MEMORANDO N° 00000009 - 2026-BN/6213 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Maribel Medina | Juan Carlos Zavaleta |  | 2026-08-03 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Compra en Terreno y Construcción en Terreno propio | 1 | 8 | 6 meses | Extra Grande | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Crédito Hipotecario | No | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Javier Urquiaga / Jhonny Rocca | Milagros Huamani |  | 2026-07-06 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 322 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | No está
Clientes No Aceptados por Actividad Económica en BDUC - Optimización del campo Actividad Económica | 1 | 4 | 1 mes | Pequeño | OPLAFT | OPLAFT | Prevención | MEMORANDO N° 00000043 - 2026-BN/1202 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Juan Carlos Zavaleta | Tiene dependencia con vulnerabilidad por atender. | 2026-11-03 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 111 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3276
Checkbox para aceptacion de politica de datos personales en app | 1 | 2 | 2 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento |  | 2026-07-01 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | 181 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 12 | No está
CARGA DE VALIDACIONES BIOMÉTRICAS (SFTP - TOC) HACIA DATA LAKE DE FRAUDES | 1 | 1 | 1 mes | Pequeño | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000113 - 2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Luis Almeida / Denis Herrera | Omar Sarmiento |  | 2026-05-25 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 112 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2026 - 9 | 3368
Carga de activos fijos 100% depreciados | 1 | 1 | 2 meses | Mediano | Administración y Logistica |  |  | MEMORANDO N° 00000060 - 2026-BN/2639 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Emerson Quecara | María Barboza |  | 2026-08-01 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 178 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Cambios en VAU para procesar Credit Voucher y Merchandise Return | 1 | 8 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-09-01 | 2027-02-09 | 2027-02-16 | 2027-04-29 | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 261 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | 3337
Cambios en políticas de Tarjeta de Crédito | 1 | 17 | 3 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Tarjeta de Crédito | No | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto / Fiorella Galvan | Milagros Huamani |  | 2026-11-02 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-04-14 | 2027-04-21 | 2027-04-28 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | No está
Cambios en manejo del "New Enabler Verification Value Field" | 1 | 10 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  | 2026-10-01 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | 2027-06-22 | 264 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 6 | 3344
Cambios en la configuración del tamaño máximo de archivo base II | 1 | 1 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000012 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 22/05/2026 En reunión con el área usuaria se informó que el anexo referenciado debe ser actualizado y dividido No tiene definido Orden de Atención - Pendiente de Evaluación del Usuario. | 2026-08-04 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | 3184
Cambio de plataforma izipay pasarela de pagos | 1 | Por definir |  | No definido | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000118 - 2026-BN/3252 | Sí | Evolutivo | Por evaluar | Sistemas Bancarios |  | Omar Sarmiento | [8 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | No está
Bloqueo de Tarjetas de Crédito por sobreendeudamiento. | 1 | 2 | 4 meses | Grande | Riesgos | Riesgos Crediticios y Financieros | Evaluación de Cartera de Créditos | Memorando 008-2026-BN/219 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | María Barboza |  | 2026-09-07 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-05-05 | 2027-05-12 | 2027-05-26 | 261 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | No está
Automatización Proceso Retroalimentación de Alertamiento AS VF | 1 | 4 | 9 meses | Proyecto | Riesgos | Prevención del Fraude | Monitoreo y Respuesta | MEMORANDO N° 00000008 - 2026-BN/2212 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | David Coca | María Barboza |  | 2026-11-01 | 2027-07-15 | 2027-07-22 | 2027-10-07 | 2027-10-15 | 2027-10-22 | 355 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 10 | No está
Automatizacion de Registro de Gastos Judiciales/procesales para prestamos multired, tarjeta de crédito y créditos hipotecarios | 1 | 11 | 6 meses | Extra Grande | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Soporte Servicios Financieros | MEMORANDO N° 00000014 - 2026-BN/3241 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván / Javier Urquiaga | Junior Quicaño | El requerimiento debe ser dividido porque corresponde a tres aplicaciones diferentes - PRAH /SITC/CRHP. Normativo: Falta sello. | 2026-08-17 | 2027-03-30 | 2027-04-06 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 317 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 6 | 3233
Aumentar el monto máximo de desembolso de préstamos para los trabajadores mayores de 60 años, hasta S/60 mil | 1 | 1 | 2 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Préstamo Multired | No | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Milagros Huamani |  | 2026-07-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-12-29 | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 182 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Atender campos 62.4 - Tag 83 cambios para admitir la Autorización Extendida | 1 | 8 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | La estimacion es realizada mediante el correo de maribel del viernes 15/05/2026 17:19 22/05/2026 En reunión con el área usuaria se informó que el anexo referenciado debe ser actualizado y dividido Tenía fecha de inicio 22/09/2026 pero no tiene anexo | 2026-09-22 | 2026-12-29 | 2027-01-06 | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | 3339
Atender campos 54, verificar el saldo de la cuenta anetes de solicitar la aprobacion | 1 | 12 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | La estimacion es realizada mediante el correo de maribel del viernes 15/05/2026 17:19 22/05/2026 En reunión con el área usuaria se informó que el anexo referenciado debe ser actualizado y dividido Tenía fecha de inicio 20/10/2026 pero no tiene anexo | 2026-10-20 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3346
Atender campos 126.18 Clearing field 104 Visa implementará cambios para soportar la nueva Verificación Habilitadora | 1 | 10 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | La estimacion es realizada mediante el correo de maribel del viernes 15/05/2026 17:19 22/05/2026 En reunión con el área usuaria se informó que el anexo referenciado debe ser actualizado y dividido Tenía fecha de inicio 20/10/2026 pero no tiene anexo | 2026-10-20 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-04-15 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | 3343
Ampliación a BIN ó digital | 1 | 8 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | La estimacion es realizada mediante el correo de maribel del viernes 15/05/2026 17:19 22/05/2026 En reunión con el área usuaria se informó que el anexo referenciado debe ser actualizado y dividido Pendiente de Evaluación del Usuario | 2026-09-15 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | 3341
Adición de las comisiones generadas por emision, anulacion y pagos por facturación electrónica | 1 | 10 | 3 meses | Mediano | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Soporte Servicios Financieros | MEMORANDO N° 00000015 - 2026-BN/3241 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño | Anexo 2 dice evolutivo. | 2026-08-17 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3232
Adicion de campos en tx de Cheque de Gerencia(SARAWEB) para el cumplimiento de la facturación electrónica | 1 | 12 | 2 meses | Mediano | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Soporte Servicios Financieros | MEMORANDO N° 00000027 - 2026-BN/3241 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño |  | 2026-08-17 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3234
Adecuaciones y Reportes Consolidación de Deuda de Préstamo Multired | 1 | 6 | 2 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Préstamo Multired | No | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Milagros Huamani |  | 2026-07-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-12-29 | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 182 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Adecuaciones Préstamos Multired a CAS Indeterminado | 1 | 3 | 2 meses | Mediano | Productos e Inclusión Financiera | Banca Personal | Préstamo Multired | No | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Milagros Huamani |  | 2026-07-15 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2026-12-29 | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 182 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | No está
Adecuación del no cobro de comisión por reposición de Tarjeta de Débito por bloqueos de fraude | 1 | 14 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Omar Sarmiento |  | 2026-10-06 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 178 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | 3347
Adecuacion a la transaccion de reposicion de tarjeta en el Saraweb para el no cobro de comision en casos de cierre masivo por fraudes o retencion por errores no atribuibles a clientes. | 1 | 8 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Omar Sarmiento |  | 2026-09-01 | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2027-02-10 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 176 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 2 | 3342
Actualización del Portal de Información: • SBS-RRCC - Consolidado de Rectificaciones | 1 | 5 | 2 meses | Mediano | Finanzas y Tesorería | Contabilidad | Estados Financieros e Informes Contables | MEMORANDO N° 00000005 -2026-BN/6214 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Paul Alminagorta | Juan Carlos Zavaleta | Depende de req: 2025-M0765 Pospuesto por recursos | 2026-10-01 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 180 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 3 | 3370
Actualización del aplicativo SIAT (Sistema de Administración de Tarjeta), a fin de poder atender los reclamos de los cliente y cumplir con la Resolución 6253 - SBS | 1 | 16 | 3 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | Falta la firma de Cumplimiento Normativo | 2026-08-01 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 178 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 1 | 3348
Actualización Campo Centro de Labores Tx 1115 en Saraweb y BDUC | 1 | 6 | 3 meses | Mediano | OPLAFT | OPLAFT | Prevención | MEMORANDO N° 00000013 - 2026-BN/1202 | Sí | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Juan Carlos Zavaleta |  | 2026-12-01 | 2027-03-09 | 2027-03-16 | 2027-05-13 | 2027-05-20 | 2027-05-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 5 | 3209
Aceptar autorizaciones parciales en línea y aceptar autenticaciones digitales para operaciones con tarjeta no presente | 1 | 6 |  | No definido | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales |  | No |  | Observado | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | No tiene Anexo 2 | [7 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | Revisar 1326
Aceptacion de notificaciones en el app | 1 | 4 | 2 meses | Mediano | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000091 - 2026-BN/3252 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento |  | 2026-07-01 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | 181 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2026 - 12 | No está
Aceptación campo 34 para DAF | 1 | 6 | 4 meses | Grande | Banca Digital | Canales Alternos | Canales Virtuales | MEMORANDO N° 00000036 - 2026-BN/3252 | Sí | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | Backlog ID 3189 | 2026-06-01 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 266 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🔴 Vencido | 2027 - 2 | No está
SARE Internet | 1 | 3 | 3 meses | Mediano | Innovación y Transformación Digital | Atención de Reclamos |  | MEMORANDO N° 00000054 - 2026-BN/7840 | Sí | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Evelin Ribbeck | María Barboza |  | 2026-11-01 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 2027-04-13 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 177 | Con Fecha | Con esfuerzo | 🟢 A tiempo | 2027 - 4 | No está
Actualización de las comisiones del servicio de recaudación por canal. | 1 | 36 | No definido | No definido | Operaciones | Servicios Bancarios y Recaudación | Recaudación y Corresponsalía | MEMORANDO N° 00000023 - 2026-BN/3243 | Sí | Evolutivo | Descartado | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda | Junior Quicaño | El área usuaria debe de elaborar un Modelo de Negocio y tendría que ser inscrito como proyecto. Se acordó devolver el memorando para que remitan el modelo de Negocio. | [7 empty] | Sin Fecha | Sin esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | 3243
Cobro de pagos parciales y prelación por antiguedad para créditos por vencer o vencidos del producto Préstamos Multired - 1 | 1 |  |  | No definido | Riesgos | Cobranzas y recuperaciones | Canales y negociación | MEMORANDO N° 00000014 - 2026-BN/2222 | Sí | Recomendación | Por evaluar |  |  | María Barboza | [8 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | No está
Cobro de pagos parciales y prelación por antiguedad para créditos por vencer o vencidos del producto Préstamos Multired - 2 | 1 |  |  | No definido | Riesgos | Cobranzas y recuperaciones | Canales y negociación | MEMORANDO N° 00000013 - 2026-BN/2222 | Sí | Recomendación | Por evaluar |  |  | María Barboza | [8 empty] | Sin Fecha | Con esfuerzo | 🔵 Sin Fecha | Por Definir | No está

## Cálculos Manual
Nombre del requerimiento | Tamaño Requerimiento | Fecha Registro | Gerencia | Comienzo Desarrollo | Fin Desarrollo Manual | Fin Desarrollo | Comienzo Calidad Manual | Comienzo Calidad | Fin Calidad Manual | Fin Calidad | Comienzo Producción Manual | Comienzo Producción | Fin Producción Manual
Actualización de las comisiones del servicio de recaudación por canal. | No definido |  | Operaciones
ABRE TU CUENTA EN LINEA - CUENTAS DETRACCIONES PERSONAS JURIDICAS |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Aceptación campo 34 para DAF | Grande |  | Banca Digital | 2026-06-01 |  | 2026-11-10 |  | 2026-11-17 |  | 2027-02-01 |  | 2027-02-08
Aceptacion de notificaciones en el app | Mediano |  | Banca Digital | 2026-07-01 |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-15 |  | 2026-12-14 |  | 2026-12-21
Aceptar autorizaciones parciales en línea y aceptar autenticaciones digitales para operaciones con tarjeta no presente | No definido |  | Banca Digital
Actualización Campo Centro de Labores Tx 1115 en Saraweb y BDUC | Mediano |  | OPLAFT | 2026-12-01 |  | 2027-03-09 |  | 2027-03-16 |  | 2027-05-13 |  | 2027-05-20
Actualización del aplicativo SIAT (Sistema de Administración de Tarjeta), a fin de poder atender los reclamos de los cliente y cumplir con la Resolución 6253 - SBS | Mediano |  | Banca Digital | 2026-08-01 |  | 2026-11-04 |  | 2026-11-11 |  | 2027-01-12 |  | 2027-01-19
Actualización del Portal de Información: • SBS-RRCC - Consolidado de Rectificaciones | Mediano |  | Finanzas y Tesorería | 2026-10-01 |  | 2027-01-08 |  | 2027-01-15 |  | 2027-03-12 |  | 2027-03-19
Adecuación 0509 Formulario de Prevención de Lavado de dinero e Información adicional 16 10 2019 adecuar nombre y adecuación |  |  | No está en hoja Prioridad 1 |  | 2027-02-13 |  | 2027-02-14 |  | 2027-06-14 |  | 2027-06-15 |  | 2027-06-30
Adecuacion a la transaccion de reposicion de tarjeta en el Saraweb para el no cobro de comision en casos de cierre masivo por fraudes o retencion por errores no atribuibles a clientes. | Mediano |  | Banca Digital | 2026-09-01 |  | 2026-12-03 |  | 2026-12-14 |  | 2027-02-10 |  | 2027-02-17
Adecuación del no cobro de comisión por reposición de Tarjeta de Débito por bloqueos de fraude | Mediano |  | Banca Digital | 2026-10-06 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20 |  | 2027-03-17 |  | 2027-03-24
Adecuaciones Préstamos Multired a CAS Indeterminado | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-07-15 |  | 2026-10-22 |  | 2026-10-29 |  | 2026-12-29 |  | 2027-01-06
Adecuaciones y Reportes Consolidación de Deuda de Préstamo Multired | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-07-15 |  | 2026-10-22 |  | 2026-10-29 |  | 2026-12-29 |  | 2027-01-06
Adicion de campos en tx de Cheque de Gerencia(SARAWEB) para el cumplimiento de la facturación electrónica | Mediano |  | Operaciones | 2026-08-17 |  | 2026-11-18 |  | 2026-11-25 |  | 2027-01-26 |  | 2027-02-02
Adición de las comisiones generadas por emision, anulacion y pagos por facturación electrónica | Mediano |  | Operaciones | 2026-08-17 |  | 2026-11-18 |  | 2026-11-25 |  | 2027-01-26 |  | 2027-02-02
Adicionar campos nro. doc. sustento y expediente judicial (Trx 2200 Emisión de certificado en MN y ME) |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Ampliación a BIN ó digital | Mediano |  | Banca Digital | 2026-09-15 |  | 2026-12-21 |  | 2026-12-29 |  | 2027-02-24 |  | 2027-03-03
Aplicar IA en elaboración de TDR y EETT |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Asegurar Rango de Cuentas de Ahorro |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Atender campos 126.18 Clearing field 104 Visa implementará cambios para soportar la nueva Verificación Habilitadora | Mediano |  | Banca Digital | 2026-10-20 |  | 2027-01-26 |  | 2027-02-02 |  | 2027-04-01 |  | 2027-04-08
Atender campos 54, verificar el saldo de la cuenta anetes de solicitar la aprobacion | Mediano |  | Banca Digital | 2026-10-20 |  | 2027-01-26 |  | 2027-02-02 |  | 2027-04-01 |  | 2027-04-08
Atender campos 62.4 - Tag 83 cambios para admitir la Autorización Extendida | Mediano |  | Banca Digital | 2026-09-22 |  | 2026-12-29 |  | 2027-01-06 |  | 2027-03-03 |  | 2027-03-10
Aumentar el monto máximo de desembolso de préstamos para los trabajadores mayores de 60 años, hasta S/60 mil | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-07-15 |  | 2026-10-22 |  | 2026-10-29 |  | 2026-12-29 |  | 2027-01-06
Automatización de Cuadro Multianual de necesidades |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Automatizacion de Registro de Gastos Judiciales/procesales para prestamos multired, tarjeta de crédito y créditos hipotecarios | Extra Grande |  | Operaciones | 2026-08-17 |  | 2027-03-30 |  | 2027-04-06 |  | 2027-06-16 |  | 2027-06-23
Automatización Proceso Retroalimentación de Alertamiento AS VF | Proyecto |  | Riesgos | 2026-11-01 |  | 2027-07-15 |  | 2027-07-22 |  | 2027-10-07 |  | 2027-10-15
Bloqueo de Tarjetas de Crédito por sobreendeudamiento. | Grande |  | Riesgos | 2026-09-07 |  | 2027-02-15 |  | 2027-02-22 |  | 2027-05-05 |  | 2027-05-12
Cambios en manejo del "New Enabler Verification Value Field" | Grande |  | Banca Digital | 2026-10-01 |  | 2027-03-11 |  | 2027-03-18 |  | 2027-05-31 |  | 2027-06-08
Cambios en políticas de Tarjeta de Crédito | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-11-02 |  | 2027-02-08 |  | 2027-02-15 |  | 2027-04-14 |  | 2027-04-21
Cambios en VAU para procesar Credit Voucher y Merchandise Return | Grande |  | Banca Digital | 2026-09-01 |  | 2027-02-09 |  | 2027-02-16 |  | 2027-04-29 |  | 2027-05-06
Canal de atención WhatsApp Quina BN |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Carga de activos fijos 100% depreciados | Mediano |  | Administración y Logistica | 2026-08-01 |  | 2026-11-04 |  | 2026-11-11 |  | 2027-01-12 |  | 2027-01-19
Checkbox para aceptacion de politica de datos personales en app | Mediano |  | Banca Digital | 2026-07-01 |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-15 |  | 2026-12-14 |  | 2026-12-21
Clientes No Aceptados por Actividad Económica en BDUC - Optimización del campo Actividad Económica | Pequeño |  | OPLAFT | 2026-11-03 |  | 2026-12-17 |  | 2026-12-24 |  | 2027-02-08 |  | 2027-02-15
Cobro de Pagos Parciales y prelación por antiguedad para prestmos Multired y credito Hipotecario |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Compra en Terreno y Construcción en Terreno propio | Extra Grande |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-07-06 |  | 2027-02-18 |  | 2027-02-25 |  | 2027-05-10 |  | 2027-05-17
Concurrente automático - BN Generación archivo maestro de Cheques | Mediano |  | Finanzas y Tesorería | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Control de Cuentas habilitadas en Agencia o Canales Digitales | Mediano |  | Operaciones | 2027-09-06 |  | 2027-12-09 |  | 2027-12-20 |  | 2028-02-14 |  | 2028-02-21
Control diario de saldos a nivel contable, operativo y del facturador por el cobro de comisiones por desembolso y recupero del servicio de locales compartidos IFIs. | Grande |  | Operaciones | 2026-08-03 |  | 2027-01-12 |  | 2027-01-19 |  | 2027-04-01 |  | 2027-04-08
Corrección en reporte de registros de notificación de los esquemas BN_SIMM y BN_SIMS para operaciones por transferencia interbancaria inmediata (línea y contacto) través del canal Multired Virtual | Pequeño |  | Banca Digital | 2026-07-06 |  | 2026-08-21 |  | 2026-08-28 |  | 2026-10-12 |  | 2026-10-19
Corrección reporte 2A1 Plazo residual crédito hipotecario en patrimonio efectivo riesgo de crédito | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Creación de Un valor en la condición laboral de BDUC, para otorgar créditos cosumo e hipotecario a clientes CAS y adecuaciones al SACH | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera
Devolución de fondos a cuentas de origen por Transferencias Interbancarias Inmediatas no abonadas en cuentas de destino | Extra Grande |  | Operaciones | 2026-08-03 |  | 2027-03-15 |  | 2027-03-22 |  | 2027-06-02 |  | 2027-06-10
Diferenciar el tipo de comisión que aplica a los movimientos de ctas de ahorros (Consulta de Saldos, consulta de movimientos y retiro) realizados en cajeros automaticos, lo cual debe plasmar en las consultas de movimiento y los estados de cuenta. | Mediano |  | Operaciones | 2026-08-17 |  | 2026-11-18 |  | 2026-11-25 |  | 2027-01-26 |  | 2027-02-02
El mantenimiento ayudará a un adecuado registro, seguimiento y control de las líneas de crédito aprobadas que otorga el Banco a las Entidades Públicas del Gobierno Nacional y Bancos Corresponsales del Exterior. | Mediano |  | Operaciones | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Exportar Data de esquemas BN_SIMM y BN_SIMS a Big Data y brindar acceso para atención de pedidos INDECOPI | Pequeño |  | Banca Digital | 2026-07-06 |  | 2026-08-21 |  | 2026-08-28 |  | 2026-10-12 |  | 2026-10-19
Extensión período compensacion una autorización (ciertas transacciones CNP) | Grande |  | Banca Digital | 2026-08-15 |  | 2027-01-22 |  | 2027-01-29 |  | 2027-04-13 |  | 2027-04-20
Facturación electrónica del producto crédito Hipotecario fase 2 | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-11-03 |  | 2027-02-09 |  | 2027-02-16 |  | 2027-04-15 |  | 2027-04-22
FASE 2 MEJORAS Y CORRECCIONES AL RO - AUDITORIA |  |  | No está en hoja Prioridad 1 |  | 2026-12-07 |  | 2026-12-08 |  | 2027-03-08 |  | 2027-03-09 |  | 2027-04-09
Funcionalidad en Canales App Banca Móvil y Multired Virtual para activar y desactivar las notificaciones enviadas a los clientes mediante mensaje SMS por abonos de Transferencias Interbancarias Inmediatas desde otras Entidades Financieras | Mediano |  | Operaciones | 2026-06-15 |  | 2026-09-22 |  | 2026-09-29 |  | 2026-11-25 |  | 2026-12-02
Generación de archivos Planos para desembolso, Recupero y Stock de creditos de la Cartera Banca de Gobierno e IFI's de los aplicativos CRPP - CRMY | Mediano |  | Operaciones | 2026-08-17 |  | 2026-11-18 |  | 2026-11-25 |  | 2027-01-26 |  | 2027-02-02
Generación del Reporte Crediticio de Avales de Préstamo Multired | Pequeño |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-07-01 |  | 2026-08-18 |  | 2026-08-25 |  | 2026-10-06 |  | 2026-10-14
Generar Proceso Automatico de inactivación de cheques de Gerencia MN,ME vigentes con mas de un año de emisión | Mediano |  | Operaciones | 2026-10-05
Grabar códigos TRACE de Transferencias Interbancarias Inmediatas en reporte diario DPAH4050 y archivos de ahorros TPF24, DPF27 y DPF47. | Mediano |  | Operaciones | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Habilitar transacción en Saraweb para Pago Inmediato de Tarjetas de Crédito de Otros Bancos vía CCE con cargo a cuentas de ahorros | Grande |  | Operaciones | 2026-07-06 |  | 2026-12-16 |  | 2026-12-23 |  | 2027-03-05 |  | 2027-03-12
Habilitar transacción en Saraweb para transferencias interbancarias inmediatas vía CCE con cargo a cuentas de ahorros | Grande |  | Operaciones | 2026-07-06 |  | 2026-12-16 |  | 2026-12-23 |  | 2027-03-05 |  | 2027-03-12
Homogenizar los horarios de corte de los diversos canales de atención para las 00: horas -Procesos Next Day | No definido |  | Operaciones
Homologación de códigos de denegación | Mediano |  | Banca Digital | 2026-07-15 |  | 2026-10-22 |  | 2026-10-29 |  | 2026-12-29 |  | 2027-01-06
Homologación del proceso de bloqueos automaticos , entre cuentas de ahorros , cuentas ctes UOB y cuentas de proveedores | Mediano |  | Operaciones | 2026-07-20 |  | 2026-10-27 |  | 2026-11-03 |  | 2027-01-04 |  | 2027-01-11
Implementación de la transacción 0280 "Identificación biométrica del cliente" en Saraweb como paso previo a la transacción 4509 "Afiliación a la clave dinámica". | Mediano |  | Banca Digital | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Implementación del Contactless en el Switch Stratus | Mediano |  | Banca Digital | 2026-11-03 |  | 2027-02-09 |  | 2027-02-16 |  | 2027-04-15 |  | 2027-04-22
Implementación del RADI en su FASE II – Integración con los Sistemas del Banco para la comercialización de Seguros Optativos | Extra Grande |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-07-06 |  | 2027-02-18 |  | 2027-02-25 |  | 2027-05-10 |  | 2027-05-17
Implementación modalidad cobranza en línea de la Empresa de Electricidad Electro Sur Tacna. l 19.06.2025 | Grande |  | Operaciones | 2026-09-07 |  | 2027-02-15 |  | 2027-02-22 |  | 2027-05-05 |  | 2027-05-12
Implementación transacción múltiple para adelanto, prepago o cancelación de Préstamos Multired, Crédito Hipotecario o pago de Tarjeta de Crédito. | Extra Grande |  | Operaciones | 2026-09-07 |  | 2027-04-20 |  | 2027-04-27 |  | 2027-07-08 |  | 2027-07-15
Implementación transacción múltiple tranferencias internas en Saraweb | Grande |  | Operaciones | 2026-09-01 |  | 2027-02-09 |  | 2027-02-16 |  | 2027-04-29 |  | 2027-05-06
Implementar el servicio de cobranza de la Oficina de Normalizaciòn Previsional - ONP en el canal Ventanilla y Pàgalo.pe (APP y Web) Modalidad: En Linea | Mediano |  | Banca Digital | 2026-09-01 |  | 2026-12-03 |  | 2026-12-14 |  | 2027-02-10 |  | 2027-02-17
Implementar expediente 100% digital compras menores |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Implementar gestor documental |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Implementar la mesa digital y carpeta ciudana |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Implementar mandatorio Visa Account Name Inquiry | Grande |  | Banca Digital | 2026-06-01 |  | 2026-11-10 |  | 2026-11-17 |  | 2027-02-01 |  | 2027-02-08
Incidencia Journal Diebold |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Incidencias con el Seguro desgravamen Crédito Hipotecario | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2027-02-04 |  | 2027-05-11 |  | 2027-05-18 |  | 2027-07-15 |  | 2027-07-22
Incidencias con Pagalo, monitor, demonio |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Inclusión de Nuevas cuentas contables para las contabilizaciones de tres tipos de custodias de Pagares: IFISGobierno Subnacional y Gobierno Nacional | Grande |  | Operaciones | 2026-09-07 |  | 2027-02-15 |  | 2027-02-22 |  | 2027-05-05 |  | 2027-05-12
Incorporación de cuenta corriente a entidad 0085 Fondo Mi Vivienda Txn 0553 | Pequeño |  | Operaciones | 2026-07-06 |  | 2026-08-21 |  | 2026-08-28 |  | 2026-10-12 |  | 2026-10-19
Integracion sistema prevencion de fraudes - data lake | Mediano |  | Banca Digital | 2026-07-01 |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-15 |  | 2026-12-14 |  | 2026-12-21
Levantamiento del Secreto Bancario para Extorsionadores - Generación de Información de Canales Virtuales para subida al Big Data | Mediano |  | Operaciones | 2026-07-06
Libro de Reclamaciòn Digital | Pequeño |  | Banca Digital | 2026-06-01 |  | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-14
LLENADO DE FORMULARIO PARA TRANSACCIONES DE PAGOS DE FACTURAS C/S BASE DE DATOS |  |  | No está en hoja Prioridad 1 |  | 2026-08-20 |  | 2026-08-21 |  | 2026-09-17 |  | 2026-09-18 |  | 2026-09-21
Mandatorio - Reemplazo del Edit Package - Cambio a las tablas ARDEF | Mediano |  | Banca Digital | 2026-09-15 |  | 2026-12-21 |  | 2026-12-29 |  | 2027-02-24 |  | 2027-03-03
Mantenimiento a la opción en Host para realizar el Cambio de Situación Cuentas Corrientes | Mediano |  | Operaciones | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Mantenimiento de simuladores web de Préstamos Multired, Tarjeta de Crédito y Crédito Hipotecario. | Grande |  | Finanzas y Tesorería | 2026-08-03 |  | 2027-01-12 |  | 2027-01-19 |  | 2027-04-01 |  | 2027-04-08
Mapeo de códigos status en Esplink" para Diebold | Grande |  | Banca Digital | 2026-08-01 |  | 2027-01-11 |  | 2027-01-18 |  | 2027-03-31 |  | 2027-04-07
Mapeo de códigos status en Esplink" para NCR | Grande |  | Banca Digital | 2026-08-01 |  | 2027-01-11 |  | 2027-01-18 |  | 2027-03-31 |  | 2027-04-07
Mejora del Reporte 36 - Auditroia Externa | Pequeño |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-08-03 |  | 2026-09-15 |  | 2026-09-22 |  | 2026-11-04 |  | 2026-11-11
Mejora en el otorgamiento de Tarjeta de Crédito | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
mejora integral en el apliucativo SIVC(Sistema de Valores en custodia) Operativo/Legal | Extra Grande |  | Operaciones | 2026-09-07 |  | 2027-04-20 |  | 2027-04-27 |  | 2027-07-08 |  | 2027-07-15
Mejorar el Proceso de Apertura de Cuentas masivas e individuales en BDUC | Extra Grande |  | Operaciones | 2027-06-28 |  | 2028-02-11 |  | 2028-02-18 |  | 2028-04-28 |  | 2028-05-05
Mejorar la estabilidad operativa de sistema de alertamiento AS VF | Mediano |  | Riesgos | 2026-10-01 |  | 2027-01-08 |  | 2027-01-15 |  | 2027-03-12 |  | 2027-03-19
Merchant Credit | Mediano |  | Banca Digital | 2026-09-01 |  | 2026-12-03 |  | 2026-12-14 |  | 2027-02-10 |  | 2027-02-17
Migración de Datos hacia el BigData -Hito 1 Productos pasivos |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Migración y actualización de CIIU actual a la codificación CIIU rev4 en la BDUC y aplicativos bases Fase II - A | Mediano |  | Finanzas y Tesorería | 2027-07-01 |  | 2027-10-12 |  | 2027-10-19 |  | 2027-12-17 |  | 2027-12-24
Migración y actualización de CIIU actual a la codificación CIIU rev4 en la BDUC y aplicativos bases Fase II - B | Mediano |  | Finanzas y Tesorería | 2027-07-01 |  | 2027-10-12 |  | 2027-10-19 |  | 2027-12-17 |  | 2027-12-24
MN: Proyecto migración y actualización CIIU REV. 4 - apertura de cuentas masivas | Mediano |  | Operaciones | 2027-12-06 |  | 2028-03-09 |  | 2028-03-16 |  | 2028-05-11 |  | 2028-05-18
Modificación de la Transacciones del cobro del proceso de Emisión y Reposición de Tarjeta de Débito | No definido |  | Banca Digital
Modificación de las secuencias FISA de las Bóvedas de Tránsito BTs Hermes y Prosegur Lima | No definido |  | Operaciones
Modificación en la metodología de la capacidad de pago en la admisión del Préstamo Multired | Extra Grande |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-09-01 |  | 2027-04-14 |  | 2027-04-21 |  | 2027-07-01 |  | 2027-07-09
Modificar información que se envía a los beneficiarios a través de mensajes SMS por abonos de Transferencias Interbancarias Inmediatas de entrada | No definido |  | Operaciones
Modificar regla de Negocio respecto al cobro de ITF EN OPERACIONES DE TRNASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL MISMO TITULAR(Mismo Banco e Interbancarias) | Grande |  | Operaciones | 2026-08-03 |  | 2027-01-12 |  | 2027-01-19 |  | 2027-04-01 |  | 2027-04-08
Notificación de Operaciones de Retiro con tarjeta de Débito, crédito y transacciones que deben generar alertas – Canal Ventanilla | Proyecto |  | Red de Agencias | 2026-09-01 |  | 2027-05-14 |  | 2027-05-21 |  | 2027-08-06 |  | 2027-08-16
Nueva estructura para la Apertura de cuentas de ahorro Masivas e Individuales | Extra Grande |  | Operaciones | 2027-01-04 |  | 2027-08-18 |  | 2027-08-25 |  | 2027-11-08 |  | 2027-11-15
Nueva transacción para el control de Ingresos y devoluciones de Garantías | No definido |  | Operaciones
Pago electronico para embargos SUNAT, SUNAT-MEF-BN iniciaron acuerdos a fin de implementar el pago electónico para embargos de retenciones notificados por los ejecutores coactivos de la SUNAT a las unidades ejecutoras del sector público | Mediano |  | Operaciones | 2026-07-13 |  | 2026-10-20 |  | 2026-10-27 |  | 2026-12-24 |  | 2027-01-04
Perdida de llaves Red de ATMs (Cód. 55) | Mediano |  | Banca Digital | 2026-07-01 |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-15 |  | 2026-12-14 |  | 2026-12-21
Personalización de Journal Diebold |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Procesamiento de Credit Voucher and Merchandise Return | Mediano |  | Banca Digital | 2026-09-29 |  | 2027-01-06 |  | 2027-01-13 |  | 2027-03-10 |  | 2027-03-17
Proyecto Migración y Optimización de la Aplicación BDUC |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Realizar la inscripción de nuevos códigos y conceptos de pagos de la Universidad Nacional de Piura, así como cambiar las denominaciones señaladas. | Pequeño |  | Operaciones | 2026-06-01 |  | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-14
Reclasificación codigo 82 | Mediano |  | Banca Digital | 2026-09-01 |  | 2026-12-03 |  | 2026-12-14 |  | 2027-02-10 |  | 2027-02-17
Registro de Entidad 0813 - CMAC Tacna en el sistema de transferencias Interbancarias e Interoperabilidad CCE | Pequeño |  | Operaciones | 2026-06-01 |  | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 |  | 2026-09-07 |  | 2026-09-14
Renovación Préstamos Canales Banca Movil, Banca Internet | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera
Reporte de Accesos al Sistema BDUC | No definido |  | Banca Digital
Reporte de Accesos al Sistema Emulación |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Reporte de la funcionalidad del Canal Agente BN | Mediano |  | Banca Digital | 2026-08-18 |  | 2026-11-19 |  | 2026-11-26 |  | 2027-01-27 |  | 2027-02-03
Reporte de la funcionalidad del Canal ATM | Mediano |  | Banca Digital | 2026-08-18 |  | 2026-11-19 |  | 2026-11-26 |  | 2027-01-27 |  | 2027-02-03
Reporte de Modificaciones de datos de clientes - AUDITORIA EXTERNA | Mediano |  | Operaciones | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Reporte de trazabilidad y validación criptográfica para el canal Agentes - Indecopi |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Reporte de trazabilidad y validación criptográfica para el canal ATMs - Indecopi |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Reporte detallado de las notificacion de la comunciaciones por transacciones en Agente BN | Mediano |  | Banca Digital | 2026-11-03 |  | 2027-02-09 |  | 2027-02-16 |  | 2027-04-15 |  | 2027-04-22
Reporte detallado de las notificacion de la comunciaciones por transacciones en ATMs | Mediano |  | Banca Digital | 2026-11-10 |  | 2027-02-16 |  | 2027-02-23 |  | 2027-04-22 |  | 2027-04-29
Reportes por operaciones de reposicion de tarjetas en la red de agencias | Mediano |  | Banca Digital | 2026-08-04 |  | 2026-11-06 |  | 2026-11-13 |  | 2027-01-14 |  | 2027-01-21
Requerimiento de incorporación del control dual biométrico en las transacciones del servicio de giros 7510, 7600, 7700 y 7800. Se requiere implementación para atender recomendación de OAI. | Mediano |  | Operaciones | 2026-06-01 |  | 2026-09-08 |  | 2026-09-15 |  | 2026-11-11 |  | 2026-11-18
Requerimiento Proyecto y Optimización de la aplicación SACH |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Reverso automático en el canal Agente BN | Mediano |  | Banca Digital | 2026-08-01 |  | 2026-11-04 |  | 2026-11-11 |  | 2027-01-12 |  | 2027-01-19
Rporte mensual de saldos de prestamos Multired conforme a los lineamientos del 16c Ratio de Financiación Neta estable | Mediano |  | Riesgos | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Separación funcional operativa contable de las remesas ATMs BN e islas Lima entre las Secciones Caja y Canales Presenciales. | Extra Grande |  | Operaciones | 2026-10-05 |  | 2027-05-18 |  | 2027-05-25 |  | 2027-08-11 |  | 2027-08-18
Servicio de desarrollo e implementación de un sistema de gestión de contenidos (CMS) para el Portal Interno del Banco de la Nación |  |  | No está en hoja Prioridad 1
SIRE Registro de Libro Diario | Pequeño |  | Finanzas y Tesorería | 2026-06-10 |  | 2026-07-24 |  | 2026-08-04 |  | 2026-09-16 |  | 2026-09-23
Sistema Antifraude en el servicio de Transferencias Interbancarias Inmediatas e Interoperabilidad | Mediano |  | Operaciones | 2026-06-15 |  | 2026-09-22 |  | 2026-09-29 |  | 2026-11-25 |  | 2026-12-02
Sistema de Seguimiento de Medidas Correctivas (SSMC) - Correctivo |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Solicita implementar cobro de comisión Adquirente Internacional VISA por uso en canal ATM del BN (Consultas y Retiros) | Grande |  | Banca Digital | 2026-09-01 |  | 2027-02-09 |  | 2027-02-16 |  | 2027-04-29 |  | 2027-05-06
Solución integral a los casos de duplicidad de apertura de cuentas de Ahorro y casos de clientes sin datos y cuentas cruzadas | Mediano |  | Operaciones | 2026-07-20 |  | 2026-10-27 |  | 2026-11-03 |  | 2027-01-04 |  | 2027-01-11
Tasas preferenciales para Tarjeta de Crédito | Mediano |  | Productos e Inclusión Financiera | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
Transferencias a contacto hacia Cuentas BN con consulta en Directorio Interno BN (SIX/STI) | No definido |  | Operaciones
Transferencias Inmediatas Masivas vía CCE | Grande |  | Operaciones | 2026-08-17 |  | 2027-01-25 |  | 2027-02-01 |  | 2027-04-14 |  | 2027-04-21
VCX el cual reemplaza al edit package - Mandatorio Visa | Mediano |  | Banca Digital | 2026-04-01 |  | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 |  | 2026-09-15 |  | 2026-09-22
Visa Mandatorio - Autorizaciones parciales para las transacciones AFT | Grande |  | Banca Digital | 2026-07-01 |  | 2026-12-11 |  | 2026-12-18 |  | 2027-03-02 |  | 2027-03-09
VISA Mandatorio - Implementacion de AFT VISA DIRECT |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Vulnerabilidad en la plataforma Pagalo.pe reportada por el equipo de Seguridad Informatica en la descarga de comprobantes de pago | Pequeño |  | Banca Digital
Vulnerabilidad en la plataforma Pagalo.pe reportada por el equipo de Seguridad Informatica en la descarga de comprobantes de pago | Pequeño |  | Banca Digital
Reporteria de transacciones - 0208, 0201, 0210 | Mediano |  | Red de Agencias | 2026-09-01 |  | 2026-12-03 |  | 2026-12-14 |  | 2027-02-10 |  | 2027-02-17
SARE Internet | Mediano |  | Innovación y Transformación Digital | 2026-11-01 |  | 2027-02-05 |  | 2027-02-12 |  | 2027-04-13 |  | 2027-04-20
Actualizacion del aplicativo SIAT 2026 |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Solicitud de Notificaciones | Grande |  | Banca Digital | 2026-07-01 |  | 2026-12-11 |  | 2026-12-18 |  | 2027-03-02 |  | 2027-03-09
Corrección de anomalía en cargos recurrentes - Tarjeta Vencida |  |  | No está en hoja Prioridad 1
Mejoras Módulo de Inventario Sección Almacén | Extra Grande |  | Administración y Logistica | 2026-08-06 |  | 2027-03-17 |  | 2027-03-24 |  | 2027-06-04 |  | 2027-06-14
Reporte de accesos al sistema de Emulación - DA00 | Mediano |  | Banca Digital | 2026-08-03 |  | 2026-11-05 |  | 2026-11-12 |  | 2027-01-13 |  | 2027-01-20
INCORPORACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES NACIONALES EN EL CANAL PÁGALO PE. | Pequeño |  | Banca Digital | 2026-08-03 |  | 2026-09-15 |  | 2026-09-22 |  | 2026-11-04 |  | 2026-11-11
CARGA DE VALIDACIONES BIOMÉTRICAS (SFTP - TOC) HACIA DATA LAKE DE FRAUDES | Pequeño |  | Banca Digital | 2026-05-25 |  | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 |  | 2026-08-31 |  | 2026-09-07
Reporte NRT Control del Fraude | Mediano |  | Banca Digital | 2026-07-01 |  | 2026-10-07 |  | 2026-10-15 |  | 2026-12-14 |  | 2026-12-21
Cambios en la configuración del tamaño máximo de archivo base II | Mediano |  | Banca Digital | 2026-08-04 |  | 2026-11-06 |  | 2026-11-13 |  | 2027-01-14 |  | 2027-01-21
Implementación de nueva modalidad de pago con POS en Págalo | Grande |  | Banca Digital | 2026-08-03 |  | 2027-01-12 |  | 2027-01-19 |  | 2027-04-01 |  | 2027-04-08
Reporte de Clientes con clave de internet | Pequeño |  | Banca Digital | 2026-06-08 |  | 2026-07-21 |  | 2026-07-31 |  | 2026-09-14 |  | 2026-09-21
Formulas:
Comienzo Desarrollo = IFERROR(IF(VLOOKUP([Nombre del requerimiento],PRIORIDAD_UNO[[Nombre del requerimiento]:[Fin Producción]],17,FALSE)=0,"",VLOOKUP([Nombre del requerimiento],PRIORIDAD_UNO[[Nombre del requerimiento]:[Fin Producción]],17,FALSE)),"")
Fin Desarrollo = IFERROR(VLOOKUP([Nombre del requerimiento],PRIORIDAD_UNO[[Nombre del requerimiento]:[Fin Producción]],18,FALSE),"")
Comienzo Calidad = IFERROR(VLOOKUP([Nombre del requerimiento],PRIORIDAD_UNO[[Nombre del requerimiento]:[Fin Producción]],19,FALSE),"")
Fin Calidad = IFERROR(VLOOKUP([Nombre del requerimiento],PRIORIDAD_UNO[[Nombre del requerimiento]:[Fin Producción]],20,FALSE),"")
Comienzo Producción = IFERROR(VLOOKUP([Nombre del requerimiento],PRIORIDAD_UNO[[Nombre del requerimiento]:[Fin Producción]],21,FALSE),"")

## Informe
INFORME
Gerencia | # Iniciativas
Banca Digital | 51
Finanzas y Tesorería | 6
Innovación y Transformación Digital | 1
Operaciones | 42
OPLAFT | 2
Productos e Inclusión Financiera | 16
Red de Agencias | 2
Riesgos | 6
Administración y Logistica | 2
Total general | 128
Categoría | (Varios elementos)
Cuenta de Nombre del requerimiento | Hay Fecha Inicio
Gerencia | Con Fecha | Sin Fecha | Total general
Banca Digital | 15 | 1 | 16
Finanzas y Tesorería | 5 |  | 5
Operaciones | 23 | 2 | 25
Productos e Inclusión Financiera | 8 | 2 | 10
Red de Agencias | 1 |  | 1
Riesgos | 4 | 2 | 6
Innovación y Transformación Digital | 1 |  | 1
Administración y Logistica | 1 |  | 1
Total general | 58 | 7 | 65
Cuenta de Nombre del requerimiento | Indicador Fechas
Gerencia | 🔴 Vencido | 🔵 Sin Fecha | 🟢 A tiempo | 🟠 Por vencer | Total general
Administración y Logistica |  |  | 2 |  | 2
Banca Digital | 6 | 5 | 40 |  | 51
Finanzas y Tesorería | 1 |  | 5 |  | 6
Innovación y Transformación Digital |  |  | 1 |  | 1
Operaciones | 3 | 6 | 31 | 2 | 42
OPLAFT |  |  | 2 |  | 2
Productos e Inclusión Financiera |  | 2 | 14 |  | 16
Red de Agencias |  |  | 2 |  | 2
Riesgos |  | 2 | 4 |  | 6
Total general | 10 | 15 | 101 | 2 | 128
Cuenta de Nombre del requerimiento | Tiene esfuerzo
Gerencia | Con esfuerzo | Sin esfuerzo | Total general
Administración y Logistica | 2 |  | 2
Banca Digital | 51 |  | 51
Finanzas y Tesorería | 6 |  | 6
Innovación y Transformación Digital | 1 |  | 1
Operaciones | 36 | 6 | 42
OPLAFT | 2 |  | 2
Productos e Inclusión Financiera | 16 |  | 16
Red de Agencias | 2 |  | 2
Riesgos | 6 |  | 6
Total general | 122 | 6 | 128
Tiene esfuerzo | Con esfuerzo
Cuenta de Nombre del requerimiento | Hay Fecha Inicio
Gerencia | Con Fecha | Sin Fecha | Total general
Administración y Logistica | 2 |  | 2
Banca Digital | 46 | 5 | 51
Finanzas y Tesorería | 6 |  | 6
Innovación y Transformación Digital | 1 |  | 1
Operaciones | 36 |  | 36
OPLAFT | 2 |  | 2
Productos e Inclusión Financiera | 14 | 2 | 16
Red de Agencias | 2 |  | 2
Riesgos | 4 | 2 | 6
Total general | 113 | 9 | 122
Cuenta de Nombre del requerimiento | Indicador Fechas
Tamaño | 🔴 Vencido | 🔵 Sin Fecha | 🟠 Por vencer | 🟢 A tiempo | Total general
Extra Grande |  |  |  | 11 | 11
Grande | 2 |  |  | 19 | 21
Mediano | 2 | 2 | 2 | 62 | 68
No definido |  | 12 |  |  | 12
Pequeño | 6 | 1 |  | 7 | 14 |  | TablaDinámica7
Proyecto |  |  |  | 2 | 2
Total general | 10 | 15 | 2 | 101 | 128
Categoría
| Correctivo | Evolutivo | Mandatorio | Normativo | Recomendación | (en blanco) | Total general
Cuenta de Nombre del requerimiento | 8 | 38 | 16 | 23 | 42 | 1 | 128

## Timeline
Mandatorio = 16 ¦ Recomendación = 42 ¦ Normativo = 23 ¦ Correctivo = 8 ¦ Evolutivo = 38
[12 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
Nombre del requerimiento | Gerencia | Prioridad | Orden de Atención | Tamaño | Categoría | Estado Evaluación de Iniciativas | Seccion TI | Responsable de atención | Gestor | Comienzo Desarrollo | Fin Producción | Mes_Cronograma | Backlog ID | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Vulnerabilidad en la plataforma Pagalo.pe reportada por el equipo de Seguridad Informatica en la descarga de comprobantes de pago | Banca Digital | 1 | 4 | Pequeño | Evolutivo | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Eduardo Cárdenas | Omar Sarmiento |  |  | Por Definir | No está
Visa Mandatorio - Autorizaciones parciales para las transacciones AFT | Banca Digital | 1 | 2 | Grande | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-07-01 | 2027-03-23 | 2027 - 3 | 3327
VCX el cual reemplaza al edit package - Mandatorio Visa | Banca Digital | 1 | 6 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-04-01 | 2026-09-29 | 2026 - 9 | No está
Transferencias Inmediatas Masivas vía CCE | Operaciones | 1 | 14 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño | 2026-08-17 | 2027-05-05 | 2027 - 4 | 3227
Transferencias a contacto hacia Cuentas BN con consulta en Directorio Interno BN (SIX/STI) | Operaciones | 1 | 37 | No definido | Evolutivo | Observado | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Junior Quicaño |  |  | Por Definir | No está
Tasas preferenciales para Tarjeta de Crédito | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 14 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto / Fiorella Galvan | Milagros Huamani | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Solución integral a los casos de duplicidad de apertura de cuentas de Ahorro y casos de clientes sin datos y cuentas cruzadas | Operaciones | 1 | 19 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Jhonny Rooca / Norma Fukunaga | Junior Quicaño | 2026-07-20 | 2027-01-18 | 2027 - 1 | No está
Solicitud de Notificaciones | Banca Digital | 1 | 1 | Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | 2026-07-01 | 2027-03-23 | 2027 - 3 | 3141
Solicita implementar cobro de comisión Adquirente Internacional VISA por uso en canal ATM del BN (Consultas y Retiros) | Banca Digital | 1 | 9 | Grande | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-09-01 | 2027-05-20 | 2027 - 5 | 3200
Sistema Antifraude en el servicio de Transferencias Interbancarias Inmediatas e Interoperabilidad | Operaciones | 1 | 20 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Monica Campana | Junior Quicaño | 2026-06-15 | 2026-12-11 | 2026 - 12 | No está
SIRE Registro de Libro Diario | Finanzas y Tesorería | 1 | 3 | Pequeño | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Emerson Quecara | Juan Carlos Zavaleta | 2026-06-10 | 2026-09-30 | 2026 - 9 | 3265
Separación funcional operativa contable de las remesas ATMs BN e islas Lima entre las Secciones Caja y Canales Presenciales. | Operaciones | 1 | 43 | Extra Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Ricardo Cuba | Junior Quicaño | 2026-10-05 | 2027-08-25 | 2027 - 8 | 3247
Rporte mensual de saldos de prestamos Multired conforme a los lineamientos del 16c Ratio de Financiación Neta estable | Riesgos | 1 | 6 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | María Barboza | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Reverso automático en el canal Agente BN | Banca Digital | 1 | 1 | Mediano | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-08-01 | 2027-01-26 | 2027 - 1 | 3194
Requerimiento de incorporación del control dual biométrico en las transacciones del servicio de giros 7510, 7600, 7700 y 7800. Se requiere implementación para atender recomendación de OAI. | Operaciones | 1 | 9 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | Junior Quicaño | 2026-06-01 | 2026-11-25 | 2026 - 11 | 3241
Reportes por operaciones de reposicion de tarjetas en la red de agencias | Banca Digital | 1 | 17 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Omar Sarmiento | 2026-08-04 | 2027-01-28 | 2027 - 1 | 3349
Reporteria de transacciones - 0208, 0201, 0210 | Red de Agencias | 1 | 2 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | María Barboza | 2026-09-01 | 2027-02-24 | 2027 - 2 | No está
Reporte NRT Control del Fraude | Banca Digital | 1 | Por definir | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-07-01 | 2026-12-29 | 2026 - 12 | 3187
Reporte detallado de las notificacion de la comunciaciones por transacciones en ATMs | Banca Digital | 1 | 11 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Eduardo Cárdenas | Omar Sarmiento | 2026-11-10 | 2027-05-06 | 2027 - 4 | 3196
Reporte detallado de las notificacion de la comunciaciones por transacciones en Agente BN | Banca Digital | 1 | 11 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Eduardo Cárdenas | Omar Sarmiento | 2026-11-03 | 2027-04-29 | 2027 - 4 | 3197
Reporte de Modificaciones de datos de clientes - AUDITORIA EXTERNA | Operaciones | 1 | 27 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Reporte de la funcionalidad del Canal ATM | Banca Digital | 1 | 5 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Herbert Rojas | Omar Sarmiento | 2026-08-18 | 2027-02-10 | 2027 - 2 | No está
Reporte de la funcionalidad del Canal Agente BN | Banca Digital | 1 | 5 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-08-18 | 2027-02-10 | 2027 - 2 | 3333
Reporte de Clientes con clave de internet | Banca Digital | 1 | 1 | Pequeño | Evolutivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | 2026-06-08 | 2026-09-28 | 2026 - 9 | 3355
Reporte de accesos al sistema de Emulación - DA00 | Banca Digital | 1 | Por definir | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Omar Sarmiento | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | Revisar 3144
Reporte de Accesos al Sistema BDUC | Banca Digital | 1 | 3 | No definido | Recomendación | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Jhonny Rooca | Omar Sarmiento |  |  | Por Definir | No está
Renovación Préstamos Canales Banca Movil, Banca Internet | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 4 | Mediano | Recomendación | Observado | Soluciones Digitales | Marilú Cordova | Milagros Huamani |  |  | Por Definir | No está
Registro de Entidad 0813 - CMAC Tacna en el sistema de transferencias Interbancarias e Interoperabilidad CCE | Operaciones | 1 | 22 | Pequeño | Recomendación | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Monica Campana | Junior Quicaño | 2026-06-01 | 2026-09-21 | 2026 - 9 | No está
Reclasificación codigo 82 | Banca Digital | 1 | 3 | Mediano | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-09-01 | 2027-02-24 | 2027 - 2 | No está
Realizar la inscripción de nuevos códigos y conceptos de pagos de la Universidad Nacional de Piura, así como cambiar las denominaciones señaladas. | Operaciones | 1 | 45 | Pequeño | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | Junior Quicaño | 2026-06-01 | 2026-09-21 | 2026 - 9 | No está
Procesamiento de Credit Voucher and Merchandise Return | Banca Digital | 1 | 8 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-09-29 | 2027-03-24 | 2027 - 3 | 3340
Perdida de llaves Red de ATMs (Cód. 55) | Banca Digital | 1 | 3 | Mediano | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-07-01 | 2026-12-29 | 2026 - 12 | No está
Pago electronico para embargos SUNAT, SUNAT-MEF-BN iniciaron acuerdos a fin de implementar el pago electónico para embargos de retenciones notificados por los ejecutores coactivos de la SUNAT a las unidades ejecutoras del sector público | Operaciones | 1 | 30 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño | 2026-07-13 | 2027-01-11 | 2027 - 1 | 3135
Nueva transacción para el control de Ingresos y devoluciones de Garantías | Operaciones | 1 | 2 | No definido | Recomendación | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda | Junior Quicaño |  |  | Por Definir | 3236
Nueva estructura para la Apertura de cuentas de ahorro Masivas e Individuales | Operaciones | 1 | 31 | Extra Grande | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño | 2027-01-04 | 2027-11-22 | 2027 - 11 | 3230
Notificación de Operaciones de Retiro con tarjeta de Débito, crédito y transacciones que deben generar alertas – Canal Ventanilla | Red de Agencias | 1 | 1 | Proyecto | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | María Barboza | 2026-09-01 | 2027-08-23 | 2027 - 8 | No está
Modificar regla de Negocio respecto al cobro de ITF EN OPERACIONES DE TRNASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL MISMO TITULAR(Mismo Banco e Interbancarias) | Operaciones | 1 | 5 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Adolfo Escobar | Junior Quicaño | 2026-08-03 | 2027-04-22 | 2027 - 4 | 3224
Modificar información que se envía a los beneficiarios a través de mensajes SMS por abonos de Transferencias Interbancarias Inmediatas de entrada | Operaciones | 1 | 7 | No definido | Normativo | Observado | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Junior Quicaño |  |  | Por Definir | 3240
Modificación en la metodología de la capacidad de pago en la admisión del Préstamo Multired | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 10 | Extra Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galvan / Waldo Basurto | Milagros Huamani | 2026-09-01 | 2027-07-16 | 2027 - 7 | No está
Modificación de las secuencias FISA de las Bóvedas de Tránsito BTs Hermes y Prosegur Lima | Operaciones | 1 | 44 | No definido | Evolutivo | Descartado | Sistemas Administrativos | Ricardo Cuba | Junior Quicaño |  |  | Por Definir | 3248
Modificación de la Transacciones del cobro del proceso de Emisión y Reposición de Tarjeta de Débito | Banca Digital | 1 | 15 | No definido | Evolutivo | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Omar Sarmiento |  |  | Por Definir | Revisar 3111
MN: Proyecto migración y actualización CIIU REV. 4 - apertura de cuentas masivas | Operaciones | 1 | 42 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño | 2027-12-06 | 2028-05-25 | 2028 - 5 | 3246
Migración y actualización de CIIU actual a la codificación CIIU rev4 en la BDUC y aplicativos bases Fase II - B | Finanzas y Tesorería | 1 | 8 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Juan Carlos Zavaleta | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 2027 - 12 | No está
Migración y actualización de CIIU actual a la codificación CIIU rev4 en la BDUC y aplicativos bases Fase II - A | Finanzas y Tesorería | 1 | 7 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Juan Carlos Zavaleta | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 2027 - 12 | No está
Merchant Credit | Banca Digital | 1 | 8 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-09-01 | 2027-02-24 | 2027 - 2 | 3338
Mejoras Módulo de Inventario Sección Almacén | Administración y Logistica | 1 | 2 | Extra Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Emerson Quecara | María Barboza | 2026-08-06 | 2027-06-21 | 2027 - 6 | No está
Mejorar la estabilidad operativa de sistema de alertamiento AS VF | Riesgos | 1 | 3 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | David Coca | María Barboza | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027 - 3 | No está
Mejorar el Proceso de Apertura de Cuentas masivas e individuales en BDUC | Operaciones | 1 | 38 | Extra Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño | 2027-06-28 | 2028-05-12 | 2028 - 5 | 3244
mejora integral en el apliucativo SIVC(Sistema de Valores en custodia) Operativo/Legal | Operaciones | 1 | 23 | Extra Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Jorge Mora | Junior Quicaño | 2026-09-07 | 2027-07-22 | 2027 - 7 | 3238
Mejora en el otorgamiento de Tarjeta de Crédito | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 9 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto / Fiorella Galvan | Milagros Huamani | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Mejora del Reporte 36 - Auditroia Externa | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 2 | Pequeño | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto / Fiorella Galvan | Milagros Huamani | 2026-08-03 | 2026-11-18 | 2026 - 11 | 3253
Mapeo de códigos status en Esplink" para NCR | Banca Digital | 1 | 3 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-08-01 | 2027-04-21 | 2027 - 4 | 3198
Mapeo de códigos status en Esplink" para Diebold | Banca Digital | 1 | 3 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-08-01 | 2027-04-21 | 2027 - 4 | 3199
Mantenimiento de simuladores web de Préstamos Multired, Tarjeta de Crédito y Crédito Hipotecario. | Finanzas y Tesorería | 1 | 2 | Grande | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Juan Carlos Zavaleta | 2026-08-03 | 2027-04-22 | 2027 - 4 | 3352
Mantenimiento a la opción en Host para realizar el Cambio de Situación Cuentas Corrientes | Operaciones | 1 | 34 | Mediano | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Maribel Medina | Junior Quicaño | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | 3235
Mandatorio - Reemplazo del Edit Package - Cambio a las tablas ARDEF | Banca Digital | 1 | 6 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-09-15 | 2027-03-10 | 2027 - 3 | 3334
Libro de Reclamaciòn Digital | Banca Digital | 1 | 1 | Pequeño | Normativo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | 2026-06-01 | 2026-09-21 | 2026 - 9 | 3325
Levantamiento del Secreto Bancario para Extorsionadores - Generación de Información de Canales Virtuales para subida al Big Data | Operaciones | 1 | 28 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Luis Almeyda | Junior Quicaño | 2026-07-06 | 2027-01-04 | 2026 - 12 | 3228
Integracion sistema prevencion de fraudes - data lake | Banca Digital | 1 | 7 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-07-01 | 2026-12-29 | 2026 - 12 | 3335
INCORPORACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES NACIONALES EN EL CANAL PÁGALO PE. | Banca Digital | 1 | 1 | Pequeño | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda / Angela Rissco | Omar Sarmiento | 2026-08-03 | 2026-11-18 | 2026 - 11 | 3351
Incorporación de cuenta corriente a entidad 0085 Fondo Mi Vivienda Txn 0553 | Operaciones | 1 | 47 | Pequeño | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño | 2026-07-06 | 2026-10-26 | 2026 - 10 | 3250
Inclusión de Nuevas cuentas contables para las contabilizaciones de tres tipos de custodias de Pagares: IFISGobierno Subnacional y Gobierno Nacional | Operaciones | 1 | 24 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño | 2026-09-07 | 2027-05-26 | 2027 - 5 | 3239
Incidencias con el Seguro desgravamen Crédito Hipotecario | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 16 | Mediano | Correctivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Javier Urquiaga | Milagros Huamani | 2027-02-04 | 2027-08-03 | 2027 - 7 | No está
Implementar mandatorio Visa Account Name Inquiry | Banca Digital | 1 | 4 | Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-06-01 | 2027-02-22 | 2027 - 2 | 3330
Implementar el servicio de cobranza de la Oficina de Normalizaciòn Previsional - ONP en el canal Ventanilla y Pàgalo.pe (APP y Web) Modalidad: En Linea | Banca Digital | 1 | 2 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda / Fiorella Galvan / Angela Rissco | Omar Sarmiento | 2026-09-01 | 2027-02-24 | 2027 - 2 | 3326
Implementación transacción múltiple tranferencias internas en Saraweb | Operaciones | 1 | 41 | Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Adolfo Escobar | Junior Quicaño | 2026-09-01 | 2027-05-20 | 2027 - 5 | 3245
Implementación transacción múltiple para adelanto, prepago o cancelación de Préstamos Multired, Crédito Hipotecario o pago de Tarjeta de Crédito. | Operaciones | 1 | 46 | Extra Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño | 2026-09-07 | 2027-07-22 | 2027 - 7 | 3249
Implementación modalidad cobranza en línea de la Empresa de Electricidad Electro Sur Tacna. l 19.06.2025 | Operaciones | 1 | 32 | Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño | 2026-09-07 | 2027-05-26 | 2027 - 5 | 3231
Implementación del RADI en su FASE II – Integración con los Sistemas del Banco para la comercialización de Seguros Optativos | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 7 | Extra Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Milagros Huamani | 2026-07-06 | 2027-05-24 | 2027 - 5 | 3218
Implementación del Contactless en el Switch Stratus | Banca Digital | 1 | 13 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Eduardo Cárdenas | Omar Sarmiento | 2026-11-03 | 2027-04-29 | 2027 - 4 | 3193
Implementación de nueva modalidad de pago con POS en Págalo | Banca Digital | 1 | Por definir | Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda / Angela Rissco | Omar Sarmiento | 2026-08-03 | 2027-04-22 | 2027 - 4 | 3145
Implementación de la transacción 0280 "Identificación biométrica del cliente" en Saraweb como paso previo a la transacción 4509 "Afiliación a la clave dinámica". | Banca Digital | 1 | 6 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas | Omar Sarmiento | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Homologación del proceso de bloqueos automaticos , entre cuentas de ahorros , cuentas ctes UOB y cuentas de proveedores | Operaciones | 1 | 21 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Maribel Medina | Junior Quicaño | 2026-07-20 | 2027-01-18 | 2027 - 1 | 3251
Homologación de códigos de denegación | Banca Digital | 1 | 12 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-07-15 | 2027-01-13 | 2027 - 1 | 3345
Homogenizar los horarios de corte de los diversos canales de atención para las 00: horas -Procesos Next Day | Operaciones | 1 | 35 | No definido | Evolutivo | Por evaluar | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Junior Quicaño |  |  | Por Definir | 3242
Habilitar transacción en Saraweb para transferencias interbancarias inmediatas vía CCE con cargo a cuentas de ahorros | Operaciones | 1 | 18 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas Marilu Cordova | Junior Quicaño | 2026-07-06 | 2027-03-30 | 2027 - 3 | No está
Habilitar transacción en Saraweb para Pago Inmediato de Tarjetas de Crédito de Otros Bancos vía CCE con cargo a cuentas de ahorros | Operaciones | 1 | 17 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Rossana Rojas / Marilu Cordova | Junior Quicaño | 2026-07-06 | 2027-03-30 | 2027 - 3 | No está
Grabar códigos TRACE de Transferencias Interbancarias Inmediatas en reporte diario DPAH4050 y archivos de ahorros TPF24, DPF27 y DPF47. | Operaciones | 1 | 3 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Junior Quicaño | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Generar Proceso Automatico de inactivación de cheques de Gerencia MN,ME vigentes con mas de un año de emisión | Operaciones | 1 | 26 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño | 2026-10-05 | 2027-04-01 | 2027 - 3 | No está
Generación del Reporte Crediticio de Avales de Préstamo Multired | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 11 | Pequeño | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galvan / Waldo Basurto | Milagros Huamani | 2026-07-01 | 2026-10-21 | 2026 - 10 | No está
Generación de archivos Planos para desembolso, Recupero y Stock de creditos de la Cartera Banca de Gobierno e IFI's de los aplicativos CRPP - CRMY | Operaciones | 1 | 6 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Maribel Medina | Junior Quicaño | 2026-08-17 | 2027-02-09 | 2027 - 2 | 3225
Funcionalidad en Canales App Banca Móvil y Multired Virtual para activar y desactivar las notificaciones enviadas a los clientes mediante mensaje SMS por abonos de Transferencias Interbancarias Inmediatas desde otras Entidades Financieras | Operaciones | 1 | 1 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Junior Quicaño | 2026-06-15 | 2026-12-11 | 2026 - 12 | No está
Facturación electrónica del producto crédito Hipotecario fase 2 | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 13 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Javier Urquiaga | Milagros Huamani | 2026-11-03 | 2027-04-29 | 2027 - 4 | No está
Extensión período compensacion una autorización (ciertas transacciones CNP) | Banca Digital | 1 | 8 | Grande | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-08-15 | 2027-05-04 | 2027 - 4 | 3336
Exportar Data de esquemas BN_SIMM y BN_SIMS a Big Data y brindar acceso para atención de pedidos INDECOPI | Banca Digital | 1 | 4 | Pequeño | Evolutivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | 2026-07-06 | 2026-10-26 | 2026 - 10 | No está
El mantenimiento ayudará a un adecuado registro, seguimiento y control de las líneas de crédito aprobadas que otorga el Banco a las Entidades Públicas del Gobierno Nacional y Bancos Corresponsales del Exterior. | Operaciones | 1 | 25 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Herbert Rojas | Junior Quicaño | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Diferenciar el tipo de comisión que aplica a los movimientos de ctas de ahorros (Consulta de Saldos, consulta de movimientos y retiro) realizados en cajeros automaticos, lo cual debe plasmar en las consultas de movimiento y los estados de cuenta. | Operaciones | 1 | 13 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Junior Quicaño | 2026-08-17 | 2027-02-09 | 2027 - 2 | 3226
Devolución de fondos a cuentas de origen por Transferencias Interbancarias Inmediatas no abonadas en cuentas de destino | Operaciones | 1 | 4 | Extra Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Junior Quicaño | 2026-08-03 | 2027-06-17 | 2027 - 6 | 3223
Creación de Un valor en la condición laboral de BDUC, para otorgar créditos cosumo e hipotecario a clientes CAS y adecuaciones al SACH | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 15 | Mediano | Recomendación | Observado | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga / Johnny Rocca | Milagros Huamani |  |  | Por Definir | Revisar 3324
Corrección reporte 2A1 Plazo residual crédito hipotecario en patrimonio efectivo riesgo de crédito | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 12 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Javier Urquiaga | Milagros Huamani | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Corrección en reporte de registros de notificación de los esquemas BN_SIMM y BN_SIMS para operaciones por transferencia interbancaria inmediata (línea y contacto) través del canal Multired Virtual | Banca Digital | 1 | 1 | Pequeño | Correctivo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | 2026-07-06 | 2026-10-26 | 2026 - 10 | No está
Control diario de saldos a nivel contable, operativo y del facturador por el cobro de comisiones por desembolso y recupero del servicio de locales compartidos IFIs. | Operaciones | 1 | 16 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Adolfo Escobar | Junior Quicaño | 2026-08-03 | 2027-04-22 | 2027 - 4 | 3237
Control de Cuentas habilitadas en Agencia o Canales Digitales | Operaciones | 1 | 40 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Junior Quicaño | 2027-09-06 | 2028-02-28 | 2028 - 2 | 3151
Concurrente automático - BN Generación archivo maestro de Cheques | Finanzas y Tesorería | 1 | 6 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Maribel Medina | Juan Carlos Zavaleta | 2026-08-03 | 2027-01-27 | 2027 - 1 | No está
Compra en Terreno y Construcción en Terreno propio | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 8 | Extra Grande | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Javier Urquiaga / Jhonny Rocca | Milagros Huamani | 2026-07-06 | 2027-05-24 | 2027 - 5 | No está
Clientes No Aceptados por Actividad Económica en BDUC - Optimización del campo Actividad Económica | OPLAFT | 1 | 4 | Pequeño | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Juan Carlos Zavaleta | 2026-11-03 | 2027-02-22 | 2027 - 2 | 3276
Checkbox para aceptacion de politica de datos personales en app | Banca Digital | 1 | 2 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | 2026-07-01 | 2026-12-29 | 2026 - 12 | No está
CARGA DE VALIDACIONES BIOMÉTRICAS (SFTP - TOC) HACIA DATA LAKE DE FRAUDES | Banca Digital | 1 | 1 | Pequeño | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Luis Almeida / Denis Herrera | Omar Sarmiento | 2026-05-25 | 2026-09-14 | 2026 - 9 | 3368
Carga de activos fijos 100% depreciados | Administración y Logistica | 1 | 1 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Emerson Quecara | María Barboza | 2026-08-01 | 2027-01-26 | 2027 - 1 | No está
Cambios en VAU para procesar Credit Voucher y Merchandise Return | Banca Digital | 1 | 8 | Grande | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-09-01 | 2027-05-20 | 2027 - 5 | 3337
Cambios en políticas de Tarjeta de Crédito | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 17 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto / Fiorella Galvan | Milagros Huamani | 2026-11-02 | 2027-04-28 | 2027 - 4 | No está
Cambios en manejo del "New Enabler Verification Value Field" | Banca Digital | 1 | 10 | Grande | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-10-01 | 2027-06-22 | 2027 - 6 | 3344
Cambios en la configuración del tamaño máximo de archivo base II | Banca Digital | 1 | 1 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-08-04 | 2027-01-28 | 2027 - 1 | 3184
Cambio de plataforma izipay pasarela de pagos | Banca Digital | 1 | Por definir | No definido | Evolutivo | Por evaluar | Sistemas Bancarios |  | Omar Sarmiento |  |  | Por Definir | No está
Bloqueo de Tarjetas de Crédito por sobreendeudamiento. | Riesgos | 1 | 2 | Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | María Barboza | 2026-09-07 | 2027-05-26 | 2027 - 5 | No está
Automatización Proceso Retroalimentación de Alertamiento AS VF | Riesgos | 1 | 4 | Proyecto | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | David Coca | María Barboza | 2026-11-01 | 2027-10-22 | 2027 - 10 | No está
Automatizacion de Registro de Gastos Judiciales/procesales para prestamos multired, tarjeta de crédito y créditos hipotecarios | Operaciones | 1 | 11 | Extra Grande | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván / Javier Urquiaga | Junior Quicaño | 2026-08-17 | 2027-06-30 | 2027 - 6 | 3233
Aumentar el monto máximo de desembolso de préstamos para los trabajadores mayores de 60 años, hasta S/60 mil | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 1 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Milagros Huamani | 2026-07-15 | 2027-01-13 | 2027 - 1 | No está
Atender campos 62.4 - Tag 83 cambios para admitir la Autorización Extendida | Banca Digital | 1 | 8 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-09-22 | 2027-03-17 | 2027 - 3 | 3339
Atender campos 54, verificar el saldo de la cuenta anetes de solicitar la aprobacion | Banca Digital | 1 | 12 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-10-20 | 2027-04-15 | 2027 - 4 | 3346
Atender campos 126.18 Clearing field 104 Visa implementará cambios para soportar la nueva Verificación Habilitadora | Banca Digital | 1 | 10 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-10-20 | 2027-04-15 | 2027 - 4 | 3343
Ampliación a BIN ó digital | Banca Digital | 1 | 8 | Mediano | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-09-15 | 2027-03-10 | 2027 - 3 | 3341
Adición de las comisiones generadas por emision, anulacion y pagos por facturación electrónica | Operaciones | 1 | 10 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño | 2026-08-17 | 2027-02-09 | 2027 - 2 | 3232
Adicion de campos en tx de Cheque de Gerencia(SARAWEB) para el cumplimiento de la facturación electrónica | Operaciones | 1 | 12 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Waldo Basurto | Junior Quicaño | 2026-08-17 | 2027-02-09 | 2027 - 2 | 3234
Adecuaciones y Reportes Consolidación de Deuda de Préstamo Multired | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 6 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Milagros Huamani | 2026-07-15 | 2027-01-13 | 2027 - 1 | No está
Adecuaciones Préstamos Multired a CAS Indeterminado | Productos e Inclusión Financiera | 1 | 3 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Fiorella Galván | Milagros Huamani | 2026-07-15 | 2027-01-13 | 2027 - 1 | No está
Adecuación del no cobro de comisión por reposición de Tarjeta de Débito por bloqueos de fraude | Banca Digital | 1 | 14 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Omar Sarmiento | 2026-10-06 | 2027-04-02 | 2027 - 3 | 3347
Adecuacion a la transaccion de reposicion de tarjeta en el Saraweb para el no cobro de comision en casos de cierre masivo por fraudes o retencion por errores no atribuibles a clientes. | Banca Digital | 1 | 8 | Mediano | Recomendación | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Norma Fukunaga | Omar Sarmiento | 2026-09-01 | 2027-02-24 | 2027 - 2 | 3342
Actualización del Portal de Información: • SBS-RRCC - Consolidado de Rectificaciones | Finanzas y Tesorería | 1 | 5 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Paul Alminagorta | Juan Carlos Zavaleta | 2026-10-01 | 2027-03-30 | 2027 - 3 | 3370
Actualización del aplicativo SIAT (Sistema de Administración de Tarjeta), a fin de poder atender los reclamos de los cliente y cumplir con la Resolución 6253 - SBS | Banca Digital | 1 | 16 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | 2026-08-01 | 2027-01-26 | 2027 - 1 | 3348
Actualización Campo Centro de Labores Tx 1115 en Saraweb y BDUC | OPLAFT | 1 | 6 | Mediano | Evolutivo | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Johnny Rocca | Juan Carlos Zavaleta | 2026-12-01 | 2027-05-27 | 2027 - 5 | 3209
Aceptar autorizaciones parciales en línea y aceptar autenticaciones digitales para operaciones con tarjeta no presente | Banca Digital | 1 | 6 | No definido |  | Observado | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento |  |  | Por Definir | Revisar 1326
Aceptacion de notificaciones en el app | Banca Digital | 1 | 4 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Soluciones Digitales | Mario Carbajo | Omar Sarmiento | 2026-07-01 | 2026-12-29 | 2026 - 12 | No está
Aceptación campo 34 para DAF | Banca Digital | 1 | 6 | Grande | Mandatorio | Pendiente de Atención | Sistemas Bancarios | Vladimir Cajavilca | Omar Sarmiento | 2026-06-01 | 2027-02-22 | 2027 - 2 | No está
SARE Internet | Innovación y Transformación Digital | 1 | 3 | Mediano | Normativo | Pendiente de Atención | Sistemas Administrativos | Evelin Ribbeck | María Barboza | 2026-11-01 | 2027-04-27 | 2027 - 4 | No está
Actualización de las comisiones del servicio de recaudación por canal. | Operaciones | 1 | 36 | No definido | Evolutivo | Descartado | Sistemas Bancarios | Jorge Rueda | Junior Quicaño |  |  | Por Definir | 3243
Cobro de pagos parciales y prelación por antiguedad para créditos por vencer o vencidos del producto Préstamos Multired - 1 | Riesgos | 1 |  | No definido | Recomendación | Por evaluar |  |  | María Barboza |  |  | Por Definir | No está
Cobro de pagos parciales y prelación por antiguedad para créditos por vencer o vencidos del producto Préstamos Multired - 2 | Riesgos | 1 |  | No definido | Recomendación | Por evaluar |  |  | María Barboza |  |  | Por Definir | No está
Note on AN8: Recomendación: Rojo Mandatorio: Amarillo Normativo: Azul intenso Correctivo: Azul medio Evolutivo: Azul suave

## FERIADOS
feriados 2027 y 2028
Festivo | Fecha | Gerencias
AÑO NUEVO | 2023-01-01 | Tecnologías de Información
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2023-01-02 | Banca Digital
JUEVES Y VIERNES SANTOS | 2023-04-06 | Operaciones
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2023-04-28 | Productos e Inclusión Financiera
DÍA DEL TRABAJO | 2023-05-01 | Finanzas y Tesorería
SAN PEDRO Y SAN PABLO | 2023-06-29 | Riesgos
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2023-06-30 | OPLAFT
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2023-07-27 | Administración y Logistica
INDEPENDENCIA DEL PERÚ | 2023-07-28 | Comunicaciones y Relaciones Institucionales
CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA | 2023-07-29 | Red de Agencias
SANTA ROSA DE LIMA | 2023-08-30 | Innovación y Transformación Digital
COMBATE DE ANGAMOS | 2023-10-08 | Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2023-10-09 | Recursos Humanos
TODOS LOS SANTOS | 2023-11-01 | Legal
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2023-12-07 | Planeamiento y control de Gestión
INMACULADA CONCEPCIÓN | 2023-12-08
NAVIDAD | 2023-12-25
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2023-12-26
AÑO NUEVO | 2024-01-01
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2024-01-02
DÍA DEL TRABAJO | 2024-05-01
SAN PEDRO Y SAN PABLO | 2024-06-29
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2024-07-26
INDEPENDENCIA DEL PERÚ | 2024-07-28
CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA | 2024-07-29
SANTA ROSA DE LIMA | 2024-08-30
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2024-10-07
COMBATE DE ANGAMOS | 2024-10-08
TODOS LOS SANTOS | 2024-11-01
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2024-12-06
INMACULADA CONCEPCIÓN | 2024-12-08
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2024-12-23
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2024-12-24
NAVIDAD | 2024-12-25
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2024-12-30
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2024-12-31
AÑO NUEVO | 2025-01-01
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2025-01-02
DÍA DEL TRABAJO | 2025-05-01
SAN PEDRO Y SAN PABLO | 2025-06-29
INDEPENDENCIA DEL PERÚ | 2025-07-28
CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA | 2025-07-29
SANTA ROSA DE LIMA | 2025-08-30
COMBATE DE ANGAMOS | 2025-10-08
TODOS LOS SANTOS | 2025-11-01
INMACULADA CONCEPCIÓN | 2025-12-08
NAVIDAD | 2025-12-25
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2025-12-26
AÑO NUEVO | 2026-01-01
DÍA NO LABORABLE SECTOR PÚBLICO | 2026-01-02
DÍA DEL TRABAJO | 2026-05-01
SAN PEDRO Y SAN PABLO | 2026-06-29
INDEPENDENCIA DEL PERÚ | 2026-07-28
CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA | 2026-07-29
SANTA ROSA DE LIMA | 2026-08-30
COMBATE DE ANGAMOS | 2026-10-08
TODOS LOS SANTOS | 2026-11-01
INMACULADA CONCEPCIÓN | 2026-12-08
NAVIDAD | 2026-12-25
Jueves Santo | 2026-04-02
Viernes santo | 2026-04-03
Batalla Arica | 2026-06-07
Día fuerza aerea del Perú | 2026-07-23
Batalla de Junín | 2026-08-06
Batalla de Ayacucho | 2026-12-09
Navidad | 2026-12-25
Año nuevo | 2027-01-01
jueves santo | 2027-03-25
Viernes santo | 2027-03-26
Día del Trabajo | 2027-05-01
Batalla de Arica | 2027-06-07
San Pedro y San Pablo | 2027-07-05
Día de la Fuerza Aérea del Perú | 2027-07-23
Día de la Independencia Nacional | 2027-07-28
Gran Parada Cívico Militar | 2027-07-29
Batalla de Junín | 2027-08-09
Santa Rosa de Lima | 2027-08-30
Combate de Angamos | 2027-10-11
Día de Todos los Santos | 2027-11-01
Inmaculada Concepción | 2027-12-13
Batalla de Ayacucho | 2027-12-14
Navidad | 2027-12-25

## Información
Tiempo (días) por tamaño | [5 empty] | Tiempo (mes) por tamaño |  | Estado Evaluación de Iniciativas | [6 empty] | 1 mes | 22
Etapa | Pequeño | Mediano | Grande | Extra Grande | Proyecto | Tamaño | Tiempo | Observado | Falta algún tema que aclarar con el área usuaria por lo que aún no se define cronograma | [5 empty] | 2 meses | 44
Desarrollo | 30 | 66 | 110 | 154 | 176 | Pequeño | 1 | Pendiente de atención | Se revisó, estimó el esfuerzo y se coordinaron fechas estimadas para el inicio, estaría pendiente que el equipo de construcción autorice el inicio de atención. | [5 empty] | 3 meses | 66
Calidad | 30 | 40 | 50 |  |  | Mediano | 2-3 | [7 empty] | 4 meses | 88
Producción | 5 | 5 | 10 |  |  | Grande | 4-5 | Por evaluar | Requerimiento que aún no fue evaluado por el equipo de Construcción | [5 empty] | 5 meses | 110
[6 empty] | Extra Grande | 6-7 | Descartado | Se descarto la iniciativa por duplicidad, etc.
[6 empty] | Proyecto | >= 8 | Atendido | Ya está procesado.
[8 empty] | En proceso | Tiene trámite o mantenimiento en la Demanda Táctica
Descripción de reglas propuesta para la creación de un cronograma estimado:
Pequeño (P) : Son los requerimiento que por lo general se podrían atender dentro de los 30 días hábiles posterior a la creación del trámite (el tiempo incluiría los tiempos de planificación y gestión administrativa del equipo de Construcción). Mediano (M): Son los requerimiento que por lo general se podrían atender dentro de los 45 días hábiles posterior a la creación del trámite (el tiempo incluiría los tiempos de planificación y gestión administrativa del equipo de Construcción). Grande (G): Son los requerimiento que por lo general se podrían atender dentro de los 60 días hábiles posterior a la creación del trámite (el tiempo incluiría los tiempos de planificación y gestión administrativa del equipo de Construcción).
Fecha de Inicio – Desarrollo: Se debería de considerar de manera automática 5 días después de la creación del número de trámite en el CQ. (Con ello aseguraremos el tiempo que podría tomar la creación del mantenimiento y aplicaría para los casos de aquellos requerimientos que solo se quedan con el número de trámite, por los requerimientos rutinarios).
Fecha Fin – Desarrollo: Se generará de manera automática en función al tamaño del requerimiento. Este campo debe de permitir editar las veces que sean necesario en coordinación con el equipo de Construcción. El campo deberían de permitir poner una fecha anterior o posterior a la planificada. (servirá para aquellos requerimientos que culminan antes de la fecha estimada). | [9 empty] | Pequeño: 1 mes | Mediano: 2-3 meses | Grande: 4-5 meses | Extra Grande: 6-7 meses | Proyecto: Desde 8 meses
[10 empty] | 30 días | 66 días | 110 días | 154 días | 176 días
Fecha Inicio – Calidad. Se generará de manera automática en función a la fecha fin de Desarrollo + 5 días.
Fecha Fin - Calidad, Se generará de manera automática en función al tamaño del requerimiento (30 días hábiles para pequeños, 40 días hábiles para medianos y grandes). Este campo debe de permitir editar las veces que sean necesario en coordinación con el equipo de Calidad.. El campo deberían de permitir poner una fecha anterior o posterior a la planificada. (servirá para aquellos requerimientos que culminan antes de la fecha estimada). | [9 empty] | Pequeño | Mediano | Grandes y demás
[10 empty] | 30 días | 40 días | 50 días
Fecha Inicio - Producción, Se generará de manera automática en función a la fecha fin de Calidad + 5 días.
Fecha Fin – Producción, Se generará de manera automática (+5 días hábiles, para todos los casos). Este campo debe de permitir editar las veces que sean necesario en coordinación con el equipo de Producción. El campo deberían de permitir poner una fecha anterior o posterior a la planificada. (servirá para aquellos requerimientos que culminan antes de la fecha estimada). | [9 empty] | Pequeño: 5 días | Mediano: 5 días | Grandes y demás: 10 días
El tiempo de desarrollo: Máximo 6 meses, sino sería proyecto, y habría un cronograma para proyectos.
Alertar al analista --> Macros. Esta semana se está venciendo este requerimiento.

## Historial de Versiones
Versión | ¿Qué se realizó? | ¿Qué estuvo que se eliminó en la siguiente versión? | Correo de solicitud | Link Versión | Fecha
V1 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Descartados, en proceso y atendidos | Gestión de Demanda - RE Iniciativas Descartados.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 - Proceso y Atentidos V1.xlsx | 2026-04-30
V2 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Migración de Datos hacia el BigData -Hito 1 Productos pasivos | (Gestor TI lo indicó verbalmente) | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V2.xlsx | 2026-04-30
V3 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Canal de atención WhatsApp Quina BN | Gestión de Demanda - RV Iniciativas.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026_V3.xlsx | 2026-05-04
V4 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | VISA Mandatorio - Implementacion de AFT VISA DIRECT | Gestión de Demanda - RV INICIATIVAS DE LA SECCIÓN CANALES VIRTUALES - BANCA DIGITAL.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V4.xlsx | 2026-05-04
V5 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Reporte de trazabilidad y validación criptográfica para el canal ATMs - Indecopi Reporte de trazabilidad y validación criptográfica para el canal Agentes - Indecopi Personalización de Journal Diebold Incidencia Journal Diebold | Gestión de Demanda - RE Banca Digital Archivo Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026.msg - Todos los documentos | Backlup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V5.xlsx | 2026-05-05
V6 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Implementación API REST - Migración de Pago de Servicios Requerimiento Proyecto y Optimización de la aplicación SACH Proyecto Migración y Optimización de la Aplicación BDUC | Gestión de Demanda - RV Iniciativas TI.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V6.xlsx | 2026-05-06
V7 | No estuvo y se agregó a la versión actual | CARGA DE VALIDACIONES BIOMÉTRICAS (SFTP - TOC) HACIA DATA LAKE DE FRAUDES INCORPORACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES NACIONALES EN EL CANAL PÁGALO PE. Solicitud de Notificaciones Corrección de anomalía en cargos recurrentes - Tarjeta Vencida Reporte de accesos al sistema de Emulación - DA00 Implementación de nueva modalidad de pago con POS en Págalo Cambios en la configuración del tamaño máximo de archivo base II Reporte NRT Control del Fraude Actualizacion del aplicativo SIAT 2026 | Gestión de Demanda - RV INCIATIVAS GERENCIA BANCA DIGITAL.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V7.xlsx | 2026-05-11
V8 | No estuvo y se agregó a la versión actual | Mejoras Módulo de Inventario Sección Almacén | Gestión de Demanda - RV Nueva iniciativa con prioridad 1.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V8.xlsx | 2026-05-15
V9 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Actualizacion del aplicativo SIAT 2026 | Gestión de Demanda - RV Reemplazo de Anexo2 en el mantenimiento Enrolamiento en línea 2da parte Migración BD y reportería.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V9.xlsx | 2026-05-19
V10 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | LLENADO DE FORMULARIO PARA TRANSACCIONES DE PAGOS DE FACTURAS C/S BASE DE DATOS FASE 2 MEJORAS Y CORRECCIONES AL RO - AUDITORIA Adecuación 0509 Formulario de Prevención de Lavado de dinero e Información adicional 16 10 2019 adecuar nombre y adecuación | Gestión de Demanda - RV MEMORANDO N 00000001 - 2026-BN1201 - Requerimientos de Mejoras en Registro de Operaciones .msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V10.xlsx | 2026-05-19
V11 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Adicionar campos nro. doc. sustento y expediente judicial (Trx 2200 Emisión de certificado en MN y ME) | Gestión de Demanda - RV Requerimiento Adicionar campos nro. doc. sustento y expediente judicial (Trx 2200 Emisión de certificado en MN y ME)..msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V11.xlsx | 2026-05-20
V12 | No estuvo y se agregó a la versión actual | Mejoras en la Tx 0208 – Cuadre de Caja MN/ME | Gestión de Demanda - RE Se agrego nueva iniciativa Red de Agencias.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V12.xlsx | 2026-05-21
V13 | No estuvo y se agregó a la versión actual | Reporte de Clientes con clave de internet Cambio de plataforma izipay pasarela de pagos | Gestión de Demanda - INICIATIVAS BANCA DIGITAL.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V13.xlsx | 2026-05-21
V14 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Mejoras en la Tx 0208 – Cuadre de Caja MN/ME | Gestión de Demanda - RV Atención de la Iniciativa - Recomendación Mejoras en la Tx 0208 Cuadre de Caja .msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V14.xlsx | 2026-05-21
V15 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Corrección de anomalía en cargos recurrentes - Tarjeta Vencida Incidencias con Pagalo, monitor, demonio Reporte de Accesos al Sistema Emulación | Gestión de Demanda - Retiro de Lista de Iniciativas.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 V15.xlsx | 2026-05-22
V16 | Estuvo en esta versión y se eliminó en la versión actual | Cobro de Pagos Parciales y prelación por antiguedad para prestmos Multired y credito Hipotecario | Gestión de Demanda - RE Se le ha enviado el documento físico MEMORANDO N 00000014 - 2026-BN2222.msg - Todos los documentos | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 Actualizado al 22_05_2026 V16.xlsx | 2026-06-01
V17 | No estuvo y se agregó a la versión actual | Cobro de pagos parciales y prelación por antiguedad para créditos por vencer o vencidos del producto Préstamos Multired - 1 Cobro de pagos parciales y prelación por antiguedad para créditos por vencer o vencidos del producto Préstamos Multired - 2 | RE Se le ha enviado el documento físico MEMORANDO N 00000013 - 2026-BN2222.msg | Backup Propuesta de Cronograma Iniciativas 2026 Actualizado al 22_05_2026 V17.xlsx | 2026-06-01